## WBSData
WBS | Name | 输入 | 输出
1 | 软件工程系列渔乐生活APP需求工程计划
1.1 | 项目启动
1.1.1 | 项目任务书下达 | 项目任务书 | 项目确认
1.1.2 | logo设计 | 素材 | 渔乐生活logo
1.1.3 | 软件资源配置 | 安装 | 软件资源
1.1.4 | 可行性分析文档完成 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 | 可行性分析文档
1.2 | 项目计划
1.2.1 | 需求工程项目计划起草 | 分配结果 | 需求工程项目计划v1.1.1
1.2.2 | 甘特图 | 分配结果 | 甘特图v3
1.2.3 | OBS | 甘特图 | WBS
1.2.4 | WBS | 甘特图 | OBS
1.2.5 | 需求工程起草文档修订 | 需求工程项目计划v1.1.1 | 需求工程项目计划v1.1.2
1.2.6 | 项目章程起草 | 工作改进建议 | 项目章程起草文档
1.2.7 | 需求工程项目计划ppt制作 | 需求工程项目计划最终文档 | 需求工程项目计划ppt
1.2.8 | 可行性分析文档修改 | 可行性分析文档 | 可行性分析最终文档
1.2.9 | 需求工程项目计划修订及ppt修改 | 需求工程项目计划v1.1.1，ppt | 需求工程项目计划v1.1.2，ppt
1.2.10 | 甘特图修订 | 甘特图v3 | 甘特图v3
1.2.11 | 软件开发计划起草 | 访谈记录 | 软件开发计划文档v1.1.1
1.2.12 | 需求工程计划-初步 | 访谈记录 | 需求工程计划-初步文档
1.2.13 | 甘特图修订 | 访谈记录 | 甘特图v5
1.2.14 | 项目章程修订 | 项目章程起草文档 | 项目章程最终文档
1.2.15 | 项目总体计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.1 | 软件开发计划文档v1.1.2
1.3 | 项目执行
1.3.1 | 第一轮迭代
1.3.1.1 | 需求获取
1.3.1.1.1 | 定义愿景和范围 | 访谈记录 | 愿景和范围文档
1.3.1.1.2 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.1.2 | 需求工程项目计划v1.1.3
1.3.1.1.3 | 甘特图修订 | 甘特图v5 | 甘特图v6
1.3.1.1.4 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.1.3 | 需求工程项目计划v1.1.4
1.3.1.1.5 | 确定质量属性 | 确定质量属性 | 质量工程计划文档
1.3.1.2 | 需求分析
1.3.1.2.1 | 绘制关联图 | 需求内容 | 关联图
1.3.1.2.2 | 分析可行性 | 需求原型 | 可行性分析文档
1.3.1.2.3 | 确定需求优先级 | 可行性分析文档 | 需求优先级结果
1.3.1.2.4 | 编写数据字典 | 系统内容 | 数据字典
1.3.1.2.5 | 需求建模
1.3.1.2.5.1 | 用例图 | 系统内容 | 用例图
1.3.1.2.5.2 | 交互图 | 系统内容 | 交互图
1.3.1.2.6 | 原型构建
1.3.1.2.6.1 | 界面原型 | 交互图 | 界面
1.3.1.3 | 需求规格说明
1.3.1.3.1 | 采用软件需求规格说明模板 | 访谈记录 | 模板采用结果
1.3.1.3.2 | 指明需求来源 | 需求记录 | 明确来源
1.3.1.3.3 | 钓鱼用户访谈 | 明确来源 | 访谈记录
1.3.1.3.4 | 为每个需求分配唯一标识 | 会议记录 | 标识需求
1.3.1.3.5 | 记录业务规范 | 项目需求 | 业务规范
1.3.1.3.6 | 整理成需求规格说明书 | 会议记录 | 需求规格说明书
1.3.1.3.7 | 需求规格说明书修订 | 需求规格说明书 | 需求规格说明书修订
1.3.1.4 | 验证
1.3.1.4.1 | 评审需求 | 需求规格说明书 | 评审结果
1.3.1.4.2 | 测试需求 | 评审结果 | 测试结果
1.3.1.4.3 | 原型修改 | 测试结果 | 新的原型
1.3.1.4.4 | 软件需求变更文档 |  | 软件需求变更文档
1.3.1.4.5 | 系统设计与实现计划 |  | 系统设计与实现计划文档
1.3.2 | 第二次迭代
1.3.2.1 | 需求分析
1.3.2.1.1 | 细化用户需求 | 需求获取文档 | 更进后的需求文档
1.3.2.1.2 | 得出功能需求 | 更进后的需求文档 | 功能需求
1.3.2.1.3 | 修改数据字典 | 功能需求 | 新的数据字典
1.3.2.1.4 | 需求建模 | 新的数据字典 | 需求模型
1.3.2.1.5 | 软件概要设计说明 | 需求模型 | 软件概要设计说明书
1.3.2.2 | 原型开发
1.3.2.2.1 | 界面布局设计 | 需求模型 | 界面原型
1.3.2.2.2 | 原件样式设计 | 需求模型 | 样式
1.3.2.2.3 | 总体构建 | 界面原型，样式 | 界面
1.3.3 | 编码/测试计划
1.3.3.1 | 培训计划 | 界面原型，样式 | 培训计划
1.3.3.2 | Android端编码 | 代码 | 前端作品
1.3.3.3 | 服务器端编码 | 代码 | 后端作品
1.3.3.4 | 测试计划 | 安装部署计划 | 测试计划
1.3.3.5 | 联合调试 | 前端代码、后端代码 | 渔乐生活app
1.3.3.6 | 安装部署计划 | 渔乐生活app | 安装部署计划
1.3.3.7 | 系统维护计划 | 渔乐生活app | 安装部署计划
1.4 | 项目控制
1.4.1 | 任务分配 | 项目任务书 | 会议记录、任务分配
1.4.2 | 与杨枨老师确认项目大致内容 | 谈话记录 | 录音资料
1.4.3 | 第一次小组会议 | 需求工程-初步任务分配 | 分配结果
1.4.4 | 组长检查 | 检查工作结果 | 决定开会
1.4.5 | 第二次小组会议 | 检查工作结果 | 工作改进建议
1.4.6 | 与杨枨老师进行非正式访谈 | 客户预约 | 得到开启正式访谈的充分必要条件
1.4.7 | 第三次小组会议 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 | 任务分配以及UML答辩准备
1.4.8 | 与杨枨老师进行客户访谈 | 提出需求问题 | 获取需求，为定义愿景提供条件
1.4.9 | 第四次小组会议 | 学习笔记 | 会议记录
1.4.10 | 第五次小组会议 | 学习笔记 | 会议记录
1.4.11 | 第一次评审 | 需求工程项目计划 | 评审通过
1.4.12 | 小组会议 | 访谈记录 | 会议记录
1.4.13 | 与杨枨老师进行交流 | 需求规格说明书 | 交流记录
1.4.14 | 小组会议 | 交流记录 | 会议记录
1.4.15 | 小组会议 | 原型 | 会议记录
1.4.16 | 与杨枨老师进行交流 | 会议记录 | 访谈记录
1.4.17 | 小组会议 | 访谈记录 | 会议记录
1.4.18 | 需求规格审核
1.4.18.1 | 审查需求文档 | 需求规格说明书 | 审查结果
1.4.18.2 | 小组会议 | 审查结果 | 会议记录
1.4.18.3 | 编写需求文档 | 会议记录 | 需求文档
1.4.18.4 | 编写用户手册 | 需求文档 | 用户手册
1.4.18.5 | 确定合格的标准 | 用户手册 | 合格标准
1.4.18.6 | 小组会议 | 需求文档，用户手册，合格标准 | 会议记录
1.4.18.7 | 与杨枨老师进行交流 | 会议记录 | 交流记录
1.4.19 | 需求管理
1.4.19.1 | 小组会议 | 交流记录 | 会议记录
1.4.19.2 | 确定变更控制过程 | 会议记录 | 变更控制过程
1.4.19.3 | 建立变更控制委员会 | 变更控制过程 | 变更控制委员会
1.4.19.4 | 进行变更影响分析 | 变更控制委员会 | 变更影响分析
1.4.19.5 | 跟踪每一项变更 | 变更影响分析 | 跟踪状态记录
1.4.19.6 | 编写需求文档的基准版本和控制版本 | 跟踪状态记录 | 需求文档基准版本和控制版本
1.4.19.7 | 维护变更历史纪录 | 需求文档基准版本和控制版本 | 维护结果
1.4.19.8 | 小组会议 | 维护结果 | 会议记录
1.4.19.9 | 跟踪需求状态 | 会议记录 | 跟踪状态记录
1.4.19.10 | 衡量需求稳定性 | 跟踪状态记录 | 需求稳定性记录
1.4.19.11 | 使用需求管理工具 | 需求稳定性记录 | 存储需求
1.5 | 项目收尾
1.5.1 | 项目总结 | 项目工作 | 项目总结
1.5.2 | 制作PPT | ppt | 会议记录
1.5.3 | 答辩 | 文档，作品 | 考评结果，期末成绩
2 | UML翻转课堂
2.1 | UML概述材料
2.2 | UML概论及ppt制作 | UML学习 | UML概论ppt
2.3 | UML评审 | UML概论ppt | 评审通过
2.4 | UML工具:Rational Rose及ppt制作 | UML工具学习 | UML工具:Rational Rose ppt
2.5 | UML评审 | UML工具:Rational Rose ppt | 评审通过
2.6 | UML基础1的ppt材料制作 | UML材料制作 | ppt材料
2.7 | UML基础1:ppt | ppt材料 | UML基础1:ppt
2.8 | UML评审 | UML基础1:ppt | UML评审通过
2.9 | UML基础2的ppt材料制作 | UML材料制作 | ppt材料
2.10 | 基础2:ppt | ppt材料 | UML基础2ppt
2.11 | UML评审 | UML基础2ppt | UML评审通过

## TempData (hidden)
Work- | Baseline Work- | Actual Work- | Work Variance- | Remaining Work- | Cost- | Baseline Cost- | Actual Cost- | Fixed Cost- | Cost Variance- | Remaining Cost- | BCWP- | BCWS- | SV- | Name+ | Notes+ | WBS+ | Constraint Type+ | Constraint Date= | Critical+ | Delay- | Free Slack- | Total Slack- | ID- | Milestone+ | Priority+ | Subproject+ | Baseline Duration- | Actual Duration- | Duration- | Duration Variance- | Remaining Duration- | Percent Complete-[% Complete] | Percent Work Complete-[% Work Complete] | Start= | Finish= | Early Start= | Early Finish= | Late Start= | Late Finish= | Actual Start= | Actual Finish= | Baseline Start= | Baseline Finish= | Start Variance- | Finish Variance- | Predecessors+ | Successors+ | Resource Names+ | Resource Initials+ | Text1+[输入] | Start1= | Finish1= | Text2+[输出] | Start2= | Finish2= | Text3+ | Start3= | Finish3= | Text4+ | Start4= | Finish4= | Text5+ | Start5= | Finish5= | Text6+ | Text7+ | Text8+ | Text9+ | Text10+ | Marked+ | Flag1+ | Flag2+ | Flag3+ | Flag4+ | Flag5+ | Flag6+ | Flag7+ | Flag8+ | Flag9+ | Flag10+ | Rollup+ | CV- | Project+ | Outline Level- | Unique ID- | Number1- | Number2- | Number3- | Number4- | Number5- | Summary+ | Created= | Unique ID Predecessors+ | Unique ID Successors+ | Objects- | Linked Fields+ | Resume= | Stop= | Resume No Earlier Than= | Outline Number+ | Duration1- | Duration2- | Duration3- | Cost1- | Cost2- | Cost3- | Hide Bar+ | Confirmed+ | Update Needed+ | Contact+ | Resource Group+ | ACWP- | Type+ | Recurring+ | Effort Driven+ | Overtime Work- | Actual Overtime Work- | Remaining Overtime Work- | Regular Work- | Overtime Cost- | Actual Overtime Cost- | Remaining Overtime Cost- | Fixed Cost Accrual+ | Hyperlink+ | Hyperlink Address+ | Hyperlink SubAddress+ | Hyperlink Href+ | Assignment+ | Overallocated+ | External Task+ | Subproject Read Only+ | Response Pending+ | TeamStatus Pending+ | Leveling Can Split+ | Level Assignments+ | Work Contour+ | Cost4- | Cost5- | Cost6- | Cost7- | Cost8- | Cost9- | Cost10- | Date1= | Date2= | Date3= | Date4= | Date5= | Date6= | Date7= | Date8= | Date9= | Date10= | Duration4- | Duration5- | Duration6- | Duration7- | Duration8- | Duration9- | Duration10- | Start6= | Finish6= | Start7= | Finish7= | Start8= | Finish8= | Start9= | Finish9= | Start10= | Finish10= | Flag11+ | Flag12+ | Flag13+ | Flag14+ | Flag15+ | Flag16+ | Flag17+ | Flag18+ | Flag19+ | Flag20+ | Number6- | Number7- | Number8- | Number9- | Number10- | Number11- | Number12- | Number13- | Number14- | Number15- | Number16- | Number17- | Number18- | Number19- | Number20- | Text11+ | Text12+ | Text13+ | Text14+ | Text15+ | Text16+ | Text17+ | Text18+ | Text19+ | Text20+ | Text21+ | Text22+ | Text23+ | Text24+ | Text25+ | Text26+ | Text27+ | Text28+ | Text29+ | Text30+ | Assignment Delay- | Assignment Units- | Cost Rate Table+ | Preleveled Start= | Preleveled Finish= | WBS Predecessors+ | WBS Successors+ | Deadline= | Outline Code1+ | Outline Code2+ | Outline Code3+ | Outline Code4+ | Outline Code5+ | Outline Code6+ | Outline Code7+ | Outline Code8+ | Outline Code9+ | Outline Code10+ | Status+ | Physical Percent Complete-[Physical % Complete] | SVPercent- | CVPercent- | Calendar+
425h | 0h | 96h | 425h | 329h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件工程系列渔乐生活APP需求工程计划 |  | 1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 1 | 楍 | 500 |  | 0d | 20.67d | 99d | 99d | 78.33d | 21% | 23% | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2018-09-14 18:00 |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:40 |  |  | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 425h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目启动 |  | 1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 2 | 楍 | 500 |  | 0d | 9.13d | 8d | 8d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-28 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-28 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-28 18:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 11:36 |  |  | 0d | 0d |  | 7 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:42 |  | 16 | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目任务书下达 |  | 1.1.1 | 不得早于...完成 | 2018-09-19 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 3 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 |  |  | 0d | 0d |  | 75 | 赵豪杰 | 赵 | 项目任务书 |  |  | 项目确认 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 |  | 10 | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.4.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | logo设计 |  | 1.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 4 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 |  |  | 0d | 0d | 75 | 76 | 苏碧青 | 苏 | 素材 |  |  | 渔乐生活logo | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 | 10 | 12 | 0 | 楍 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 09:00 |  | 1.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1 | 1.4.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件资源配置 |  | 1.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 5 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 |  |  | 0d | 0d | 75 | 76 | 罗培铖 | 罗 | 安装 |  |  | 软件资源 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 | 10 | 12 | 0 | 楍 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 09:00 |  | 1.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1 | 1.4.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析文档完成 |  | 1.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 6 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 11:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 11:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 11:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 11:36 |  |  | 0d | 0d | 76 | 77,8,9 | 罗培铖 | 罗 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 |  |  | 可行性分析文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:55 | 12 | 13,17,22 | 0 | 楍 | 2018-09-26 11:36 | 2018-09-26 11:36 |  | 1.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2 | 1.4.3,1.2.1,1.2.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
56h | 0h | 56h | 56h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目计划 |  | 1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 7 | 楍 | 500 |  | 0d | 35.63d | 35.63d | 35.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-14 18:00 | 2018-10-24 18:00 | 2018-09-14 18:00 | 2018-10-24 18:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-10-24 18:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-10-21 13:00 |  |  | 0d | 0d | 2 | 23,24 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 16:26 | 2 | 29,91 | 0 | 楍 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 12:00 |  | 1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 56h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1 | 1.3,1.3.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划起草 |  | 1.2.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 8 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 |  |  | 0d | 0d | 6 | 78 | 张嘉诚 | 张 | 分配结果 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:32 | 11 | 27 | 0 | 楍 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 12:00 |  | 1.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4 | 1.4.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图 |  | 1.2.2 | 不得早于...完成 | 2018-09-29 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 9 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 |  |  | 0d | 0d | 6 | 78,10,11 | 郑丞钧 | 郑 | 分配结果 |  |  | 甘特图v3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 11 | 27,23,24 | 0 | 楍 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 20:00 |  | 1.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4 | 1.4.4,1.2.3,1.2.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | OBS |  | 1.2.3 | 不得早于...完成 | 2018-09-29 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 10 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.31d | 1.31d | 1.31d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 13:30 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 13:30 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 13:30 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 13:30 |  |  | 0d | 0d | 9 | 78 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图 |  |  | WBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 22 | 27 | 0 | 楍 | 2018-09-30 13:30 | 2018-09-30 13:30 |  | 1.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2 | 1.4.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | WBS |  | 1.2.4 | 不得早于...开始 | 2018-09-29 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 11 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 |  |  | 0d | 0d | 9 | 78 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图 |  |  | OBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 22 | 27 | 0 | 楍 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 21:00 |  | 1.2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2 | 1.4.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程起草文档修订 |  | 1.2.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 12 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 13:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 13:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 13:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 13:00 |  |  | 0d | 0d | 79 | 80,14 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划v1.1.1 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 28 | 35159 | 0 | 楍 | 2018-09-29 13:00 | 2018-09-29 13:00 |  | 1.2.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5 | 1.4.6,1.2.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程起草 |  | 1.2.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 13 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 |  |  | 0d | 0d | 79 | 80 | 赵豪杰 | 赵 | 工作改进建议 |  |  | 项目章程起草文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 28 | 35 | 0 | 楍 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 12:00 |  | 1.2.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.5 | 1.4.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划ppt制作 |  | 1.2.7 | 不得早于...完成 | 2018-09-30 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 14 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-30 17:00 |  |  | 0d | 0d | 12 |  | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划最终文档 |  |  | 需求工程项目计划ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 10:21 | 25 |  | 0 | 楍 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-30 17:00 |  | 1.2.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.5 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析文档修改 |  | 1.2.8 | 不得早于...完成 | 2018-10-14 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 15 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 15:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 15:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 15:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 15:00 |  |  | 0d | 0d | 81 |  | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档 |  |  | 可行性分析最终文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:11 | 36 |  | 0 | 楍 | 2018-10-14 15:00 | 2018-10-14 15:00 |  | 1.2.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.7 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订及ppt修改 |  | 1.2.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 16 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 |  |  | 0d | 0d | 81 |  | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.1.1，ppt |  |  | 需求工程项目计划v1.1.2，ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 11:25 | 36 |  | 0 | 楍 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 17:00 |  | 1.2.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.7 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.2.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 17 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.5d | 1.5d | 1.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 21:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 21:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 21:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 21:00 |  |  | 0d | 0d | 81 |  | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v3 |  |  | 甘特图v3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 12:27 | 36 |  | 0 | 楍 | 2018-10-14 21:00 | 2018-10-14 21:00 |  | 1.2.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.7 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划起草 |  | 1.2.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 18 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 |  |  | 0d | 0d | 83 | 22 | 苏碧青 | 苏 | 访谈记录 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:34 | 79 | 39 | 0 | 楍 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 15:00 |  | 1.2.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.9 | 1.2.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程计划-初步 |  | 1.2.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 19 |  | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 13:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 13:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 13:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 13:00 |  |  | 0d | 0d | 83 |  | 张嘉诚 | 张 | 访谈记录 |  |  | 需求工程计划-初步文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:42 | 79 |  | 0 | 楍 | 2018-10-20 13:00 | 2018-10-20 13:00 |  | 1.2.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.9 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.2.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 20 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.18d | 1.18d | 1.18d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 19:24 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 19:24 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 19:24 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 19:24 |  |  | 0d | 0d | 83 |  | 郑丞钧 | 郑 | 访谈记录 |  |  | 甘特图v5 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 11:19 | 79 |  | 0 | 楍 | 2018-10-20 19:24 | 2018-10-20 19:24 |  | 1.2.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.9 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程修订 |  | 1.2.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 21 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 |  |  | 0d | 0d | 83 |  | 赵豪杰 | 赵 | 项目章程起草文档 |  |  | 项目章程最终文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:39 | 79 |  | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.2.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.9 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目总体计划修订 |  | 1.2.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 22 |  | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 |  |  | 0d | 0d | 18 |  | 郑丞钧 | 郑 | 软件开发计划文档v1.1.1 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:38 | 38 |  | 0 | 楍 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 13:00 |  | 1.2.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.11 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
311h | 0h | 26h | 311h | 285h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目执行 |  | 1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.5d | 2.5d | 23 | 楍 | 500 |  | 0d | 5.9d | 68d | 68d | 62.1d | 9% | 8% | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-09 17:00 | 2018-10-21 09:00 |  |  |  | 0d | 0d | 7 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:06 | 16 |  | 0 | 楍 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 13:00 |  | 1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 311h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2 | [12 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
86h | 0h | 26h | 86h | 60h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一轮迭代 |  | 1.3.1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 24 | 楍 | 500 |  | 0d | 5.73d | 27.63d | 27.63d | 21.9d | 21% | 30% | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-21 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-21 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-21 18:00 | 2018-10-21 09:00 |  |  |  | 0d | 0d | 7 | 55,56 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:44 | 16 | 100101 | 0 | 楍 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 13:00 |  | 1.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 86h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2 | 1.3.2,1.3.2.1 | [11 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
26h | 0h | 26h | 26h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求获取 |  | 1.3.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 25 | 楍 | 500 |  | 0d | 9.75d | 9.75d | 9.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-27 17:00 |  |  | 0d | 0d | 82 | 31 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:08 | 37 | 52 | 0 | 楍 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 13:00 |  | 1.3.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 26h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.8 | 1.3.1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 定义愿景和范围 |  | 1.3.1.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 26 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 13:00 |  |  | 0d | 0d | 82 | 84 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 愿景和范围文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:10 | 37 | 164 | 0 | 楍 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 13:00 |  | 1.3.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.8 | 1.4.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.3.1.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 27 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-27 13:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-27 13:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-27 13:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-27 13:00 |  |  | 0d | 0d | 84 | 85 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.1.2 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 20:51 | 164 | 83 | 0 | 楍 | 2018-10-27 13:00 | 2018-10-27 13:00 |  | 1.3.1.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.10 | 1.4.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.3.1.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 28 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 |  |  | 0d | 0d | 84 | 85 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v5 |  |  | 甘特图v6 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:02 | 164 | 83 | 0 | 楍 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 17:00 |  | 1.3.1.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.10 | 1.4.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.3.1.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 29 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 |  |  | 0d | 0d | 84 | 85 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.1.3 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:03 | 164 | 83 | 0 | 楍 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 17:00 |  | 1.3.1.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.10 | 1.4.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定质量属性 |  | 1.3.1.1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 30 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 15:00 |  |  | 0d | 0d | 84 | 85,32 | 罗培铖 | 罗 | 确定质量属性 |  |  | 质量工程计划文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:45 | 164 | 83,53 | 0 | 楍 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 15:00 |  | 1.3.1.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.10 | 1.4.11,1.3.1.2.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
26h | 0h | 0h | 26h | 26h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求分析 |  | 1.3.1.2 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 31 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 4.31d | 4.31d | 4.31d | 0% | 0% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-06 10:30 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-06 10:30 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-08 16:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 25 | 41 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 30 | 59 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 26h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.1 | 1.3.1.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 绘制关联图 |  | 1.3.1.2.1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 32 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 18:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 18:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-02 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 30 | 33,34,35 | 赵豪杰 | 赵 | 需求内容 |  |  | 关联图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 48 | 55,56,57 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.1.5 | 1.3.1.2.2,1.3.1.2.3,1.3.1.2.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 分析可行性 |  | 1.3.1.2.2 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 33 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-03 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 32 | 37,38,36 | 罗培铖 | 罗 | 需求原型 |  |  | 可行性分析文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 53 | 170,171,58 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.1 | 1.3.1.2.5.1,1.3.1.2.5.2,1.3.1.2.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定需求优先级 |  | 1.3.1.2.3 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 34 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-03 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 32 | 37,38,36 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档 |  |  | 需求优先级结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 53 | 170,171,58 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.1 | 1.3.1.2.5.1,1.3.1.2.5.2,1.3.1.2.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写数据字典 |  | 1.3.1.2.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.8d | 0.8d | 35 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 09:36 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 09:36 | 2018-11-02 15:24 | 2018-11-03 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 32 | 37,38,36 | 罗培铖 | 罗 | 系统内容 |  |  | 数据字典 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 53 | 170,171,58 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.1 | 1.3.1.2.5.1,1.3.1.2.5.2,1.3.1.2.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 0h | 8h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求建模 |  | 1.3.1.2.5 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 36 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 2d | 2d | 2d | 0% | 0% | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-04 18:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-04 18:00 | 2018-11-03 12:00 | 2018-11-04 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 33,34,35 | 42,39,40 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 55,56,57 | 85174175 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.2,1.3.1.2.3,1.3.1.2.4 | 1.3.1.3.1,1.3.1.2.6,1.3.1.2.6.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 0h | 6h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例图 |  | 1.3.1.2.5.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 3.26d | 3.26d | 37 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-03 12:00 | 2018-11-03 21:00 | 2018-11-03 12:00 | 2018-11-03 21:00 | 2018-11-07 09:06 | 2018-11-08 09:06 |  |  |  |  | 0d | 0d | 33,34,35 |  | 赵豪杰 | 赵 | 系统内容 |  |  | 用例图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:31 | 55,56,57 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.5.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.2,1.3.1.2.3,1.3.1.2.4 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 交互图 |  | 1.3.1.2.5.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.64d | 2.64d | 38 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-07 09:06 | 2018-11-08 09:06 |  |  |  |  | 0d | 0d | 33,34,35 |  | 赵豪杰 | 赵 | 系统内容 |  |  | 交互图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:32 | 55,56,57 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.5.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.2,1.3.1.2.3,1.3.1.2.4 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
13h | 0h | 0h | 13h | 13h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型构建 |  | 1.3.1.2.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.64d | 2.64d | 39 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.81d | 0.81d | 0.81d | 0% | 0% | 2018-11-04 18:00 | 2018-11-06 10:30 | 2018-11-04 18:00 | 2018-11-06 10:30 | 2018-11-08 09:06 | 2018-11-08 16:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 36 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-27 22:08 | 58 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 13h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.5 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
13h | 0h | 0h | 13h | 13h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 界面原型 |  | 1.3.1.2.6.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.64d | 2.64d | 40 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.81d | 0.81d | 0.81d | 0% | 0% | 2018-11-04 18:00 | 2018-11-06 10:30 | 2018-11-04 18:00 | 2018-11-06 10:30 | 2018-11-08 09:06 | 2018-11-08 16:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 36 |  | 苏碧青,罗培铖 | 苏,罗 | 交互图 |  |  | 界面 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 22:08 | 58 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.2.6.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 13h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.5 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
20h | 0h | 0h | 20h | 20h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格说明 |  | 1.3.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.7d | 2.7d | 41 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 7d | 7d | 7d | 0% | 0% | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-13 18:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-13 18:00 | 2018-11-08 16:36 | 2018-11-21 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 31 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 52 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 20h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 采用软件需求规格说明模板 |  | 1.3.1.3.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2.7d | 42 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-08 16:36 | 2018-11-09 16:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 36 | 43,49 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 模板采用结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 58 | 86,93 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.2.5 | 1.3.1.3.2,1.3.1.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 指明需求来源 |  | 1.3.1.3.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2.7d | 43 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.33d | 0.33d | 0.33d | 0% | 0% | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-07 13:36 | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-07 13:36 | 2018-11-09 16:36 | 2018-11-10 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 42 | 44 | 苏碧青 | 苏 | 需求记录 |  |  | 明确来源 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 85 | 87 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.1 | 1.3.1.3.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 钓鱼用户访谈 |  | 1.3.1.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2.7d | 44 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1.1d | 1.1d | 1.1d | 0% | 0% | 2018-11-07 13:36 | 2018-11-08 14:24 | 2018-11-07 13:36 | 2018-11-08 14:24 | 2018-11-10 14:12 | 2018-11-11 15:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 43 | 86 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 明确来源 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 86 | 121 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.2 | 1.4.12 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 为每个需求分配唯一标识 |  | 1.3.1.3.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2.7d | 45 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-09 14:24 | 2018-11-10 18:24 | 2018-11-09 14:24 | 2018-11-10 18:24 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-14 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 86 | 46 | 张嘉诚 | 张 | 会议记录 |  |  | 标识需求 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 121 | 90 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.12 | 1.3.1.3.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 记录业务规范 |  | 1.3.1.3.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2.7d | 46 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-10 18:24 | 2018-11-11 18:24 | 2018-11-10 18:24 | 2018-11-11 18:24 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-15 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 45 | 47 | 苏碧青 | 苏 | 项目需求 |  |  | 业务规范 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 89 | 92 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.4 | 1.3.1.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 0h | 6h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 整理成需求规格说明书 |  | 1.3.1.3.6 | 不得早于...完成 | 2018-11-11 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 2.7d | 47 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0% | 0% | 2018-11-11 18:24 | 2018-11-13 10:24 | 2018-11-11 18:24 | 2018-11-13 10:24 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 46 | 87,48 | 罗培铖 | 罗 | 会议记录 |  |  | 需求规格说明书 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 90 | 122173 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.5 | 1.4.13,1.3.1.3.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 0h | 4h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格说明书修订 |  | 1.3.1.3.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 7.33d | 7.33d | 48 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0% | 0% | 2018-11-13 10:24 | 2018-11-13 15:24 | 2018-11-13 10:24 | 2018-11-13 15:24 | 2018-11-21 13:00 | 2018-11-21 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 47 |  | 苏碧青 | 苏 | 需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书修订 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:54 | 92 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.6 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
14h | 0h | 0h | 14h | 14h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 验证 |  | 1.3.1.4 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 49 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 5.13d | 5.13d | 5.13d | 0% | 0% | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-21 18:00 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-21 18:00 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-21 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 42 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:45 | 85 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 14h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.1 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 评审需求 |  | 1.3.1.4.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2d | 2d | 50 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-18 12:00 | 2018-11-19 15:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 88 | 51 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求规格说明书 |  |  | 评审结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 123 | 97 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.4.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.14 | 1.3.1.4.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试需求 |  | 1.3.1.4.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.13d | 0.83d | 51 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 17:00 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 17:00 | 2018-11-19 15:36 | 2018-11-20 14:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 50 | 52 | 罗培铖,苏碧青 | 罗,苏 | 评审结果 |  |  | 测试结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 94 | 98 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.4.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修改 |  | 1.3.1.4.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0.7d? | 52 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 2018-11-20 14:36 | 2018-11-21 14:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 51 | 89,53,54 | 赵豪杰 | 赵 | 测试结果 |  |  | 新的原型 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 97 | 124157158 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.4.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.4.2 | 1.4.15,1.3.1.4.4,1.3.1.4.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求变更文档 |  | 1.3.1.4.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.7d | 0.7d | 53 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-21 14:36 | 2018-11-22 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 52 |  | 郑丞钧 | 郑 |  |  |  | 软件需求变更文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:31 | 98 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.4.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.4.3 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 系统设计与实现计划 |  | 1.3.1.4.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.7d | 0.7d | 54 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-21 14:36 | 2018-11-22 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 52 |  | 郑丞钧 | 郑 |  |  |  | 系统设计与实现计划文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:32 | 98 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.1.4.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.4.3 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
15h | 0h | 0h | 15h | 15h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次迭代 |  | 1.3.2 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 55 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 7.13d | 7.13d | 7.13d | 0% | 0% | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-29 18:00 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-29 18:00 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-29 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 24 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:46 | 91 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 15h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 0h | 8h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求分析 |  | 1.3.2.1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 56 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 5d | 5d | 5d | 0% | 0% | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-26 18:00 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-26 18:00 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-26 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 24 | 62,63,64 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:46 | 91 | 108107106 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1 | 1.3.2.2,1.3.2.2.1,1.3.2.2.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 细化用户需求 |  | 1.3.2.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 1.53d? | 57 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 17:00 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 17:00 | 2018-11-23 13:12 | 2018-11-24 16:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 89 | 59 | 罗培铖 | 罗 | 需求获取文档 |  |  | 更进后的需求文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 124 | 104 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.15 | 1.3.2.1.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 得出功能需求 |  | 1.3.2.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 1.53d? | 58 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 17:00 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 17:00 | 2018-11-23 13:12 | 2018-11-24 16:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 89 | 59 | 苏碧青 | 苏 | 更进后的需求文档 |  |  | 功能需求 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 124 | 104 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.15 | 1.3.2.1.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 修改数据字典 |  | 1.3.2.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 1.53d? | 59 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 17:00 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 17:00 | 2018-11-24 16:12 | 2018-11-25 16:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 57,58 | 60 | 张嘉诚 | 张 | 功能需求 |  |  | 新的数据字典 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 102103 | 109 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.1.1,1.3.2.1.2 | 1.3.2.1.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求建模 |  | 1.3.2.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.7d | 1.53d | 60 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2018-11-24 12:00 | 2018-11-24 14:24 | 2018-11-24 12:00 | 2018-11-24 14:24 | 2018-11-25 16:12 | 2018-11-25 19:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 59 | 61 | 郑丞钧 | 郑 | 新的数据字典 |  |  | 需求模型 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 104 | 156 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.1.3 | 1.3.2.1.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件概要设计说明 |  | 1.3.2.1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.2d | 1.2d | 61 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2018-11-25 09:00 | 2018-11-25 11:24 | 2018-11-25 09:00 | 2018-11-25 11:24 | 2018-11-25 19:36 | 2018-11-27 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 60 |  | 张嘉诚 | 张 | 需求模型 |  |  | 软件概要设计说明书 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:28 | 109 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.1.4 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 0h | 7h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型开发 |  | 1.3.2.2 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 62 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3d | 3d | 3d | 0% | 0% | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-29 18:00 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-29 18:00 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-29 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 56 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:46 | 101 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.1 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 界面布局设计 |  | 1.3.2.2.1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 63 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-28 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 56 | 65 | 罗培铖 | 罗 | 需求模型 |  |  | 界面原型 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 101 | 105 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.1 | 1.3.2.2.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原件样式设计 |  | 1.3.2.2.2 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 64 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 18:00 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 18:00 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-28 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 56 | 65 | 苏碧青 | 苏 | 需求模型 |  |  | 样式 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 101 | 105 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.1 | 1.3.2.2.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 总体构建 |  | 1.3.2.2.3 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 65 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0% | 0% | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 18:00 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 18:00 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-29 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 63,64 | 90 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型，样式 |  |  | 界面 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 107106 | 125 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.2.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.2.1,1.3.2.2.2 | 1.4.16 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
210h | 0h | 0h | 210h | 210h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编码/测试计划 |  | 1.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 1.45d | 66 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 17.88d | 17.88d | 17.88d | 0% | 0% | 2018-12-18 08:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-12-18 08:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-12-19 11:34 | 2019-01-09 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 100 | 112113 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:47 | 129 | 114120 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 210h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19 | 1.5,1.5.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 0h | 6h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 培训计划 |  | 1.3.3.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.5d | 1.45d | 67 |  | 500 |  | 0d | 0d | 1.63d | 1.63d | 1.63d | 0% | 0% | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-19 14:00 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-19 14:00 | 2018-12-19 11:34 | 2018-12-21 08:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 100 | 68,69 | 罗培铖 | 罗 | 界面原型，样式 |  |  | 培训计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:21 | 129 | 111113 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19 | 1.3.3.2,1.3.3.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
84h | 0h | 0h | 84h | 84h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | Android端编码 |  | 1.3.3.2 | 不得早于...开始 | 2018-12-20 09:00 | 楍 | 0ed | 4.5d | 5.45d | 68 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3.5d | 3.5d | 3.5d | 0% | 0% | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-23 17:00 | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-23 17:00 | 2018-12-26 11:34 | 2018-12-29 20:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 67 | 70 | 苏碧青,张嘉诚,罗培铖 | 苏,张,罗 | 代码 |  |  | 前端作品 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:47 | 150 | 152 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 84h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3.1 | 1.3.3.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
56h | 0h | 0h | 56h | 56h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 服务器端编码 |  | 1.3.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0.95d | 69 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 8d | 8d | 8d | 0% | 0% | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-28 17:00 | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-28 17:00 | 2018-12-21 08:34 | 2018-12-29 20:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 67 | 70 | 赵豪杰,郑丞钧 | 赵,郑 | 代码 |  |  | 后端作品 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:47 | 150 | 152 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 56h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3.1 | 1.3.3.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试计划 |  | 1.3.3.4 | 不得早于...完成 | 2018-12-29 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0.95d | 70 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0% | 0% | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 18:02 | 2018-12-29 12:00 | 2018-12-29 18:02 | 2018-12-29 20:34 | 2018-12-30 16:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 68,69 | 71 | 罗培铖 | 罗 | 安装部署计划 |  |  | 测试计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:23 | 111113 | 112 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3.2,1.3.3.3 | 1.3.3.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
60h | 0h | 0h | 60h | 60h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 联合调试 |  | 1.3.3.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 1.95d | 71 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 5.88d | 5.88d | 5.88d | 0% | 0% | 2018-12-29 09:00 | 2019-01-04 11:00 | 2018-12-29 09:00 | 2019-01-04 11:00 | 2018-12-30 16:36 | 2019-01-06 14:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 70 | 72 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 前端代码、后端代码 |  |  | 渔乐生活app | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:47 | 152 | 155 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 60h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3.4 | 1.3.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 安装部署计划 |  | 1.3.3.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.33d | 1.95d | 72 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2019-01-04 11:00 | 2019-01-04 14:24 | 2019-01-04 11:00 | 2019-01-04 14:24 | 2019-01-06 14:36 | 2019-01-06 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 71 | 73 | 罗培铖 | 罗 | 渔乐生活app |  |  | 安装部署计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:23 | 112 | 153 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3.5 | 1.3.3.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 系统维护计划 |  | 1.3.3.7 | 不得早于...开始 | 2019-01-05 09:00 | 楍 | 0ed | 4d | 4d | 73 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 13:00 | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 13:00 | 2019-01-09 16:00 | 2019-01-09 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 72 |  | 罗培铖 | 罗 | 渔乐生活app |  |  | 安装部署计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:23 | 155 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.3.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3.6 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
42h | 0h | 10h | 42h | 32h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目控制 |  | 1.4 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 74 | 楍 | 500 |  | 0d | 7d | 99d | 99d | 92d | 7% | 24% | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2018-09-20 08:00 | 2019-01-09 18:00 | 2018-09-20 08:00 |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:45 |  |  | 0 | 楍 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:12 |  | 1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 42h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 任务分配 |  | 1.4.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 75 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 |  |  | 0d | 0d | 3 | 4,5 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 项目任务书 |  |  | 会议记录、任务分配 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:54 | 3 | 5,6 | 0 | 楍 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:12 |  | 1.4.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1 | 1.1.2,1.1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师确认项目大致内容 |  | 1.4.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 76 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 |  |  | 0d | 0d | 4,5 | 6 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 谈话记录 |  |  | 录音资料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 15:08 | 5,6 | 11 | 0 | 楍 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:12 |  | 1.4.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.2,1.1.3 | 1.1.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次小组会议 |  | 1.4.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 77 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 |  |  | 0d | 0d | 6 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程-初步任务分配 |  |  | 分配结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 15:15 | 11 |  | 0 | 楍 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:12 |  | 1.4.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 组长检查 |  | 1.4.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 78 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-28 13:00 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:00 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:00 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:00 | 2018-09-28 14:00 |  |  | 0d | 0d | 8,9,10,11 | 79 | 赵豪杰 | 赵 | 检查工作结果 |  |  | 决定开会 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:50 | 17,22,23,24 | 28 | 0 | 楍 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:00 |  | 1.4.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4 | 1.4.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次小组会议 |  | 1.4.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 79 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 |  |  | 0d | 0d | 78 | 12,13 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 检查工作结果 |  |  | 工作改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:51 | 27 | 25,26 | 0 | 楍 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:00 |  | 1.4.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.4 | 1.2.5,1.2.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行非正式访谈 |  | 1.4.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 80 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 |  |  | 0d | 0d | 12,13 | 81 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 客户预约 |  |  | 得到开启正式访谈的充分必要条件 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:19 | 25,26 | 36 | 0 | 楍 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:12 |  | 1.4.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.5,1.2.6 | 1.4.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第三次小组会议 |  | 1.4.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 81 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 |  |  | 0d | 0d | 80 | 15,16,17,82 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 |  |  | 任务分配以及UML答辩准备 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:22 | 35 | 32,161,162,37 | 0 | 楍 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:48 |  | 1.4.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.6 | 1.2.8,1.2.9,1.2.10,1.4.8 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行客户访谈 |  | 1.4.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 82 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 09:12 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 09:12 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 09:12 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 09:12 |  |  | 0d | 0d | 81 | 25,26,83 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 提出需求问题 |  |  | 获取需求，为定义愿景提供条件 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:24 | 36 | 30,31,79 | 0 | 楍 | 2018-10-18 09:12 | 2018-10-18 09:12 |  | 1.4.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.7 | 1.3.1.1,1.3.1.1.1,1.4.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第四次小组会议 |  | 1.4.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 83 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 |  |  | 0d | 0d | 82 | 18,19,20,21 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 学习笔记 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:27 | 37 | 38,41,160,40 | 0 | 楍 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 10:36 |  | 1.4.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.8 | 1.2.11,1.2.12,1.2.13,1.2.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第五次小组会议 |  | 1.4.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 84 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 18:00 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 18:00 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 18:00 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 18:00 |  |  | 0d | 0d | 26 | 27,28,29,30 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 学习笔记 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 13:10 | 31 | 165,166,167,48 | 0 | 楍 | 2018-10-25 18:00 | 2018-10-25 18:00 |  | 1.4.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.1.1 | 1.3.1.1.2,1.3.1.1.3,1.3.1.1.4,1.3.1.1.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次评审 |  | 1.4.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 55.8d | 55.8d | 85 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 10:36 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 10:36 | 2019-01-09 15:24 | 2019-01-09 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 27,28,29,30 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程项目计划 |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:39 | 165,166,167,48 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.1.2,1.3.1.1.3,1.3.1.1.4,1.3.1.1.5 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 2.7d? | 86 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-08 14:24 | 2018-11-09 14:24 | 2018-11-08 14:24 | 2018-11-09 14:24 | 2018-11-11 15:00 | 2018-11-13 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 44 | 45 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 访谈记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:52 | 87 | 89 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.3 | 1.3.1.3.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行交流 |  | 1.4.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2d | 87 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 17:00 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 17:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-17 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 47 | 88 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求规格说明书 |  |  | 交流记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:54 | 92 | 123 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.3.6 | 1.4.14 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 2d | 88 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-17 12:00 | 2018-11-18 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 87 | 50 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 交流记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:55 | 122 | 94 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.13 | 1.3.1.4.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 1.53d? | 89 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 17:00 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 17:00 | 2018-11-22 13:12 | 2018-11-23 13:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 52 | 57,58 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 原型 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:58 | 98 | 102103 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1.4.3 | 1.3.2.1.1,1.3.2.1.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行交流 |  | 1.4.16 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d? | 0d? | 90 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d? | 0.2d? | 0.2d? | 0% | 0% | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 09:36 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 09:36 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 09:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 65 | 91 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 会议记录 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:02 | 105 | 126 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2.2.3 | 1.4.17 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.17 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 91 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2018-11-29 09:36 | 2018-11-29 12:00 | 2018-11-29 09:36 | 2018-11-29 12:00 | 2018-11-29 09:36 | 2018-11-29 13:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 90 | 92,93 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 访谈记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:03 | 125 | 127128 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.16 | 1.4.18,1.4.18.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 0h | 7h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格审核 |  | 1.4.18 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 92 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 6.13d | 6.13d | 6.13d | 0% | 0% | 2018-11-30 09:00 | 2018-12-06 18:00 | 2018-11-30 09:00 | 2018-12-06 18:00 | 2018-11-30 09:00 | 2018-12-06 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 91 | 100101 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 19:04 | 126 | 129143 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.17 | 1.4.19,1.4.19.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 审查需求文档 |  | 1.4.18.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 1.63d? | 93 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-29 13:00 | 2018-11-30 12:00 | 2018-11-29 13:00 | 2018-11-30 12:00 | 2018-12-01 13:00 | 2018-12-02 13:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 91 | 94 | 赵豪杰 | 赵 | 需求规格说明书 |  |  | 审查结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 126 | 133 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.17 | 1.4.18.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.18.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.5d? | 1.63d? | 94 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-30 13:00 | 2018-12-01 16:00 | 2018-11-30 13:00 | 2018-12-01 16:00 | 2018-12-02 13:00 | 2018-12-04 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 93 | 95,96,97 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 审查结果 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 128 | 135134136 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18.1 | 1.4.18.3,1.4.18.4,1.4.18.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写需求文档 |  | 1.4.18.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.38d? | 0.88d? | 95 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-05 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 94 | 98 | 罗培铖 | 罗 | 会议记录 |  |  | 需求文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 133 | 137 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18.2 | 1.4.18.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写用户手册 |  | 1.4.18.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.38d? | 0.88d? | 96 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-05 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 94 | 98 | 苏碧青 | 苏 | 需求文档 |  |  | 用户手册 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 133 | 137 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18.2 | 1.4.18.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定合格的标准 |  | 1.4.18.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.38d? | 0.88d? | 97 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-05 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 94 | 98 | 张嘉诚 | 张 | 用户手册 |  |  | 合格标准 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 133 | 137 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18.2 | 1.4.18.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.18.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0.5d? | 98 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-06 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 95,96,97 | 99 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求文档，用户手册，合格标准 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 135134136 | 138 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18.3,1.4.18.4,1.4.18.5 | 1.4.18.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行交流 |  | 1.4.18.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.5d? | 0.5d? | 99 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-05 13:00 | 2018-12-06 12:00 | 2018-12-05 13:00 | 2018-12-06 12:00 | 2018-12-06 08:00 | 2018-12-07 08:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 98 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 会议记录 |  |  | 交流记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 137 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.18.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18.6 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
17h | 0h | 0h | 17h | 17h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求管理 |  | 1.4.19 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 100 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 10.13d | 10.13d | 10.13d | 0% | 0% | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-17 17:00 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-17 17:00 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-17 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 92 | 66,67 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 19:05 | 127 | 110150 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 17h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18 | 1.3.3,1.3.3.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.19.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 4.2d? | 101 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 17:00 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 17:00 | 2018-12-12 08:34 | 2018-12-13 08:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 92 | 102103 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 交流记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 127 | 144148 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.18 | 1.4.19.2,1.4.19.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定变更控制过程 |  | 1.4.19.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.7d? | 4.2d? | 102 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d? | 0.3d? | 0.3d? | 0% | 0% | 2018-12-08 12:00 | 2018-12-08 14:24 | 2018-12-08 12:00 | 2018-12-08 14:24 | 2018-12-13 08:34 | 2018-12-13 10:58 |  |  |  |  | 0d | 0d | 101 | 104 | 赵豪杰 | 赵 | 会议记录 |  |  | 变更控制过程 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 143 | 147 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.1 | 1.4.19.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 建立变更控制委员会 |  | 1.4.19.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.7d? | 4.2d? | 103 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d? | 0.3d? | 0.3d? | 0% | 0% | 2018-12-08 12:00 | 2018-12-08 14:24 | 2018-12-08 12:00 | 2018-12-08 14:24 | 2018-12-13 08:34 | 2018-12-13 10:58 |  |  |  |  | 0d | 0d | 101 | 104 | 赵豪杰 | 赵 | 变更控制过程 |  |  | 变更控制委员会 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 143 | 147 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.1 | 1.4.19.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 进行变更影响分析 |  | 1.4.19.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.43d? | 3.5d? | 104 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-10 10:24 | 2018-12-10 18:24 | 2018-12-10 10:24 | 2018-12-10 18:24 | 2018-12-13 10:58 | 2018-12-14 10:58 |  |  |  |  | 0d | 0d | 102103 | 105 | 罗培铖 | 罗 | 变更控制委员会 |  |  | 变更影响分析 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 144148 | 149 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.2,1.4.19.3 | 1.4.19.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 跟踪每一项变更 |  | 1.4.19.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 3.07d? | 105 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-11 10:24 | 2018-12-12 10:24 | 2018-12-11 10:24 | 2018-12-12 10:24 | 2018-12-14 10:58 | 2018-12-15 14:58 |  |  |  |  | 0d | 0d | 104 | 106 | 郑丞钧 | 郑 | 变更影响分析 |  |  | 跟踪状态记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 147 | 146 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.4 | 1.4.19.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写需求文档的基准版本和控制版本 |  | 1.4.19.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 3.07d? | 106 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-12 10:24 | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-12 10:24 | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-15 14:58 | 2018-12-16 14:58 |  |  |  |  | 0d | 0d | 105 | 107108 | 苏碧青 | 苏 | 跟踪状态记录 |  |  | 需求文档基准版本和控制版本 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 149 | 145130 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.5 | 1.4.19.7,1.4.19.8 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 维护变更历史纪录 |  | 1.4.19.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 5.07d | 5.07d | 107 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-13 12:00 | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-13 12:00 | 2018-12-19 09:58 | 2018-12-19 11:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 106 |  | 张嘉诚 | 张 | 需求文档基准版本和控制版本 |  |  | 维护结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 146 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.6 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.4.19.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 3.07d | 108 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-13 12:00 | 2018-12-13 10:24 | 2018-12-13 12:00 | 2018-12-16 14:58 | 2018-12-16 16:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 106 | 109110 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 维护结果 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 146 | 142141 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.6 | 1.4.19.9,1.4.19.10 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 跟踪需求状态 |  | 1.4.19.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 3.07d? | 109 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-14 12:00 | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-14 12:00 | 2018-12-16 16:34 | 2018-12-18 11:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 108 | 111 | 赵豪杰 | 赵 | 会议记录 |  |  | 跟踪状态记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 130 | 139 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.8 | 1.4.19.11 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 衡量需求稳定性 |  | 1.4.19.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 3.07d? | 110 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-14 12:00 | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-14 12:00 | 2018-12-16 16:34 | 2018-12-18 11:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 108 | 111 | 罗培铖 | 罗 | 跟踪状态记录 |  |  | 需求稳定性记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 130 | 139 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.8 | 1.4.19.11 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 使用需求管理工具 |  | 1.4.19.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 3.07d? | 3.07d? | 111 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-14 13:00 | 2018-12-15 16:00 | 2018-12-14 13:00 | 2018-12-15 16:00 | 2018-12-18 11:34 | 2018-12-19 11:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 109110 |  | 郑丞钧 | 郑 | 需求稳定性记录 |  |  | 存储需求 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 142141 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.19.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.19.9,1.4.19.10 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
12h | 0h | 0h | 12h | 12h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目收尾 |  | 1.5 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 112 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3.63d | 3.63d | 3.63d | 0% | 0% | 2019-01-06 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2019-01-06 09:00 | 2019-01-09 18:00 | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-09 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 66 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:48 | 110 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 12h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 0h | 6h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目总结 |  | 1.5.1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 113 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0% | 0% | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-08 14:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 66 | 114 | 赵豪杰 | 赵 | 项目工作 |  |  | 项目总结 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 110 | 115 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.3 | 1.5.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 制作PPT |  | 1.5.2 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 114 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-09 14:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 113 | 115 | 张嘉诚 | 张 | ppt |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 120 | 118 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.1 | 1.5.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 答辩 |  | 1.5.3 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d | 0d | 115 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0% | 0% | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-09 18:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-09 18:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-09 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 114 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 文档，作品 |  |  | 考评结果，期末成绩 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 115 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.2 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
48h | 0h | 28h | 48h | 20h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML翻转课堂 |  | 2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 53.93d | 53.93d | 116 | 楍 | 500 |  | 0d | 16.05d | 23d | 23d | 6.95d | 70% | 58% | 2018-10-13 09:00 | 2018-11-07 18:00 | 2018-10-13 09:00 | 2018-11-07 18:00 | 2018-10-13 09:00 | 2019-01-08 15:24 | 2018-10-13 09:00 |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:17 |  |  | 0 | 楍 | 2018-10-13 11:00 | 2018-10-13 11:00 |  | 2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 48h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述材料 |  | 2.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 117 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-13 09:00 | 2018-10-13 11:00 | 2018-10-13 09:00 | 2018-10-13 11:00 | 2018-10-13 09:00 | 2018-10-13 11:00 | 2018-10-13 09:00 | 2018-10-13 11:00 |  |  | 0d | 0d |  | 118 | 赵豪杰 | 赵 | [20 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:59 |  | 61 | 0 | 楍 | 2018-10-13 11:00 | 2018-10-13 11:00 |  | 2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 2.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概论及ppt制作 |  | 2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 118 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 14:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 14:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 14:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 14:00 |  |  | 0d | 0d | 117 | 119 | 张嘉诚 | 张 | UML学习 |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:08 | 60 | 62 | 0 | 楍 | 2018-10-14 14:00 | 2018-10-14 14:00 |  | 2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.1 | 2.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML评审 |  | 2.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 119 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 |  |  | 0d | 0d | 118 | 120 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML概论ppt |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:09 | 61 | 64 | 0 | 楍 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:12 |  | 2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.2 | 2.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose及ppt制作 |  | 2.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 120 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.15d | 1.15d | 1.15d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:12 |  |  | 0d | 0d | 119 | 121 | 张嘉诚 | 张 | UML工具学习 |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:16 | 62 | 65 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:12 | 2018-10-21 19:12 |  | 2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.3 | 2.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML评审 |  | 2.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 121 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 |  |  | 0d | 0d | 120 | 122 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:16 | 64 | 168 | 0 | 楍 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 10:36 |  | 2.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.4 | 2.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1的ppt材料制作 |  | 2.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 122 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 17:00 |  |  | 0d | 0d | 121 | 123 | 赵豪杰 | 赵 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:13 | 65 | 67 | 0 | 楍 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 17:00 |  | 2.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.5 | 2.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt |  | 2.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 123 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.56d | 0.56d | 0.56d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 13:30 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 13:30 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 13:30 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 13:30 |  |  | 0d | 0d | 122 | 124 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础1:ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:22 | 168 | 68 | 0 | 楍 | 2018-10-28 13:30 | 2018-10-28 13:30 |  | 2.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.6 | 2.8 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML评审 |  | 2.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 2.68d | 60.48d | 124 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2019-01-08 10:48 | 2019-01-08 13:24 |  |  |  |  | 0d | 0d | 123 | 125 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML基础1:ppt |  |  | UML评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:20 | 67 | 179 | 0 | 楍 |  |  |  | 2.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.7 | 2.9 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2的ppt材料制作 |  | 2.9 | 不得早于...开始 | 2018-11-03 09:00 | 楍 | 0ed | 0.75d | 57.8d | 125 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0% | 0% | 2018-11-03 12:00 | 2018-11-03 14:00 | 2018-11-03 12:00 | 2018-11-03 14:00 | 2019-01-08 13:24 | 2019-01-08 15:24 |  |  |  |  | 0d | 0d | 124 | 126 | 赵豪杰 | 赵 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:13 | 68 | 74 | 0 | 楍 |  |  |  | 2.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.8 | 2.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 0h | 8h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 基础2:ppt |  | 2.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.25d | 57.05d | 126 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2019-01-08 15:24 | 2019-01-09 15:24 |  |  |  |  | 0d | 0d | 125 | 127 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础2ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:22 | 179 | 76 | 0 | 楍 |  |  |  | 2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.9 | 2.11 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML评审 |  | 2.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 55.8d | 55.8d | 127 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 10:36 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 10:36 | 2019-01-09 15:24 | 2019-01-09 18:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 126 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML基础2ppt |  |  | UML评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT_v6_1027 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:26 | 74 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 2.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 2.1 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)