## WBSData
WBS | Name | 输入 | 输出 | 说明
1 | 软件工程系列渔乐生活APP需求工程计划
1.1 | 知识准备——UML翻转课堂
1.1.1 | UML概述材料
1.1.2 | UML概论ppt制作 | UML学习 | UML概论ppt
1.1.3 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt
1.1.4 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt
1.1.5 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt
1.1.6 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论ppt
1.1.7 | UML概论评审 | UML概论ppt | 评审通过
1.1.8 | UML工具:Rational Rose及ppt制作 | UML工具学习 | UML工具:Rational Rose ppt
1.1.9 | UML工具:Rational Rose ppt修改 | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose ppt
1.1.10 | UML概述修改 | UML概论ppt | UML概论pptv1.0.0
1.1.11 | UML工具:Rational Rose ppt修改 | UML工具:Rational Rose ppt | UML工具:Rational Rose ppt
1.1.12 | UML工具:Rational Rose评审 | UML工具:Rational Rose ppt | 评审通过
1.1.13 | UML基础1的ppt材料制作 | UML材料制作 | ppt材料
1.1.14 | UML基础1:ppt | ppt材料 | UML基础1:pptv0.1.0
1.1.15 | UML基础1:ppt修改 | UML基础1:pptv0.1.0 | UML基础1:pptv0.2.0
1.1.16 | UML基础1评审 | UML基础1:pptv0.2.0 | UML评审通过
1.1.17 | UML基础2的ppt材料制作 | UML材料制作 | ppt材料
1.1.18 | UML基础1:ppt修改 | UML基础1:pptv0.2.0 | UML基础1:pptv0.3.0
1.1.19 | UML基础1:ppt修改 | UML基础1:pptv0.3.0 | UML基础1:pptv0.3.1
1.1.20 | UML基础2:ppt | ppt材料 | UML基础2pptv0.1.0
1.1.21 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.1.0 | UML基础2pptv0.2.1
1.1.22 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.1 | UML基础2pptv0.2.2
1.1.23 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.2 | UML基础2pptv0.2.3
1.1.24 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.3 | UML基础2pptv0.2.4
1.1.25 | UML基础2:ppt修改 | UML基础2pptv0.2.4 | UML基础2pptv0.2.5
1.1.26 | UML基础2:评审 | UML基础2ppt | UML评审通过
1.2 | 项目启动
1.2.1 | 项目任务书下达 | 项目任务书 | 项目确认 | 确认需求工程选题为渔乐生活app
1.2.2 | logo设计 | 素材 | 渔乐生活logo | 绘制渔乐生活logo
1.2.3 | 软件资源配置 | 安装 | 软件资源 | 配置管理人员为每位组员安装了word,excel,ppt,project,sourcetree等需求工程所需要的软件
1.2.4 | 可行性分析文档起草 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 | 可行性分析文档v0.1.0 | 可行性分析文档起草
1.3 | 项目计划
1.3.1 | 需求工程项目计划起草 | 分配结果 | 需求工程项目计划v1.0.1 | 初始版本
1.3.2 | 甘特图 | 分配结果 | 甘特图v3 | 起草，中间v1，v2被组长驳回
1.3.3 | OBS | 甘特图v3 | WBS | 导出WBS
1.3.4 | WBS | 甘特图v3 | OBS | 导出OBS
1.3.5 | 项目章程起草 | 工作改进建议 | 项目章程v0.1.0 | 起草
1.3.6 | 需求工程项目计划ppt制作 | 需求工程项目计划v1.0.1 | 需求工程项目计划答辩ppt | 起草
1.3.7 | 配置管理计划起草 | 工作改进建议 | 配置管理计划文档v0.1.0 | 起草
1.3.8 | 可行性分析文档修改 | 可行性分析文档v0.1.0 | 可行性分析文档v0.1.1 | 完善对渔获app的分析
1.3.9 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.0.1 | 需求工程项目计划v1.1.1 | 更新目录、修改干系人信息
1.3.10 | 需求工程项目计划ppt修订 | 需求工程项目计划答辩ppt | 需求工程项目计划答辩ppt
1.3.11 | 甘特图修订 | 甘特图v3 | 甘特图v4
1.3.12 | 项目章程修订 | 项目章程v0.1.0 | 项目章程v1.1.0 | 增加了图标，根据和杨枨老师的访谈修改了目的和用户
1.3.13 | 软件开发计划起草 | 访谈记录 | 软件开发计划文档v1.1.0 | 与PM评估后决定采用GB+T-8567-2006计算机软件文档编制规范中的软件开发计划(SDP)为主要参考模板，现根据当前项目需要起草适用于本软件项目的开发计划。
1.3.14 | 需求工程项目计划修订（初步） | 需求工程项目计划v1.1.1 | 需求工程项目计划v1.1.2 | 新增WBS图、新增输入输出表
1.3.15 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.0 | 软件开发计划文档v1.1.1 | 新增培训计划，修改引用文件细节，新增文档封面。
1.3.16 | 甘特图修订 | 甘特图v4 | 甘特图v5
1.3.17 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.1 | 软件开发计划文档v1.1.2 | 无
1.4 | 项目执行
1.4.1 | 第一轮迭代
1.4.1.1 | 需求获取
1.4.1.1.1 | 定义愿景和范围起草 | 访谈记录 | 愿景和范围文档 | 起草
1.4.1.1.2 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.1.2 | 需求工程项目计划v1.1.3 | 修订风险控制中的表格，增加了3栏，评审表建议添加wbs项目说明
1.4.1.1.3 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.1.3 | 需求工程项目计划v1.2.3 | 新开辟范围管理计划、质量管理计划、采购管理计划三个模块；干系人管理计划：新增干系人分析；期望管理矩阵；新增干系人登记表；时间管理计划：新增里程碑列表；新增工作量估算；风险管理计划：新增每个知识领域潜在风险条件；新增风险控制表（部分）；成本管理计划：新增项目成本估算；新增软件开发成本估算。
1.4.1.1.4 | 确定质量属性 | 确定质量属性 | 质量工程计划v0.1.1
1.4.1.1.5 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.3 | 需求工程项目计划v1.2.4 | 补充了范围管理计划、风险控制的相关内容，在本文所引用的文本添加了索引号
1.4.1.1.6 | 甘特图修订 | 甘特图v5 | 甘特图v6
1.4.1.1.7 | 更新WBS,OBS | 甘特图v6 | WBS,OBS
1.4.1.1.8 | 修改Logo | Logo | Logo
1.4.1.1.9 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.4 | 需求工程项目计划v1.2.5 | 补充质量管理计划内容；补充分线控制计划表格；更新甘特图相关内容；
1.4.1.1.10 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.1 | 可行性分析文档v0.1.2 | 增加封面和内容完善
1.4.1.1.11 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.2 | 可行性分析文档v0.1.3 | 增加操作可行性
1.4.1.1.12 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.5 | 需求工程项目计划v1.2.6 | 更改了范围管理计划的内容，更新了甘特图
1.4.1.1.13 | 甘特图修订 | 甘特图v6 | 甘特图v7
1.4.1.1.14 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程答辩ppt | 需求工程答辩ppt
1.4.1.1.15 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.3 | 可行性分析文档v0.1.4 | 增加SWOT分析、完善‘建议的系统’
1.4.1.1.16 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.6 | 需求工程项目计划v1.2.7 | 补充干系人登记表，修改内部沟通计划，修改质量保证计划，修改干系人分析表
1.4.1.1.17 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.4 | 可行性分析文档v0.1.5 | 最终方案=>H5应用
1.4.1.1.18 | 配置管理计划修订 | 配置管理计划文档v0.1.0 | 配置管理计划文档v0.1.1 | 加入封面，修改分支命名规则
1.4.1.1.19 | 甘特图修订 | 甘特图v7 | 甘特图v1.1.8
1.4.1.1.20 | 配置管理计划修订 | 配置管理计划文档v0.1.1 | 配置管理计划文档v0.1.2 | 加入提交日志书写规则
1.4.1.1.21 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.7 | 需求工程项目计划v1.2.8 | 更新配置管理、修改风险计划
1.4.1.1.22 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.2 | 软件开发计划文档v1.1.3 | 修改了干系人和更新了甘特图截图、风险管理
1.4.1.1.23 | 配置管理计划修订 | 配置管理计划文档v0.1.2 | 配置管理计划文档v0.1.3
1.4.1.1.24 | 甘特图修订 | 甘特图v1.1.8 | 甘特图v1.1.9
1.4.1.1.25 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩ppt | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1
1.4.1.1.26 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2
1.4.1.1.27 | 原型设计 | 愿景和范围文档 | 界面原型v0.1.0
1.4.1.1.28 | 项目章程修订 | 项目章程v0.1.0 | 项目章程v0.1.1 | 删除了项目经理签字部分
1.4.1.1.29 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.8 | 需求工程项目计划v1.2.9 | 修改开发者内部沟通计划、修改开发者与客户的沟通，修改风险计划，增加干系人，新增课程里程碑
1.4.1.1.30 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.9 | 需求工程项目计划v1.2.10 | 重构范围管理计划的目录结构，并完善其中的内容
1.4.1.1.31 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.10 | 需求工程项目计划v1.2.11 | 更新甘特图的截图，更新目录
1.4.1.1.32 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.3 | 软件开发计划文档v1.1.4 | 更新资源分配报表图
1.4.1.1.33 | 甘特图修订 | 甘特图v1.1.9 | 甘特图v1.1.10
1.4.1.1.34 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.11 | 需求工程项目计划v1.2.12 | 修改了参考文献处的中文句号，修改了任务分配表，将郑丞钧改为了计划调整员员，干系人部分将管理人员确定为彭彬老师，修正了同学的专业错误，修改了沟通计划的组内评审
1.4.1.1.35 | 软件开发计划修订 | 软件开发计划文档v1.1.4 | 软件开发计划文档v1.1.5 | 修改了工具部分，批注了技术部分
1.4.1.1.36 | OBS修改 | OBS | OBS
1.4.1.1.37 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3
1.4.1.1.38 | 甘特图修订 | 甘特图v1.1.10 | 甘特图v1.2.0
1.4.1.1.39 | 可行性分析修订 | 可行性分析文档v0.1.5 | 可行性分析文档v0.1.6 | 已经存在相似应用，再次开发项目意义5.2节
1.4.1.1.40 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.4
1.4.1.1.41 | 需求工程项目计划修订 | 需求工程项目计划v1.2.12 | 需求工程项目计划v1.2.13 | 沟通管理计划中新增teambuilding；风险管理计划中新增触发条件
1.4.1.2 | 需求分析
1.4.1.2.1 | 绘制关联图 | 需求内容 | 关联图
1.4.1.2.2 | 分析可行性 | 需求原型 | 可行性分析文档
1.4.1.2.3 | 确定需求优先级 | 可行性分析文档 | 需求优先级结果
1.4.1.2.4 | 编写数据字典 | 系统内容 | 数据字典
1.4.1.2.5 | 用例图 | 系统内容 | 用例图
1.4.1.2.6 | 交互图 | 系统内容 | 交互图
1.4.1.2.7 | 界面原型 | 交互图 | 界面
1.4.1.3 | 需求规格说明
1.4.1.3.1 | 采用软件需求规格说明模板 | 访谈记录 | 模板采用结果
1.4.1.3.2 | 指明需求来源 | 需求记录 | 明确来源
1.4.1.3.3 | 钓鱼用户访谈 | 明确来源 | 访谈记录
1.4.1.3.4 | 为每个需求分配唯一标识 | 会议记录 | 标识需求
1.4.1.3.5 | 记录业务规范 | 项目需求 | 业务规范
1.4.1.3.6 | 整理成需求规格说明书 | 会议记录 | 软件需求规格说明书
1.4.1.3.7 | 需求规格说明书修订 | 软件需求规格说明书 | 软件需求规格说明书
1.4.1.4 | 验证
1.4.1.4.1 | 评审需求 | 需求规格说明书 | 评审结果
1.4.1.4.2 | 测试需求 | 评审结果 | 测试结果
1.4.1.4.3 | 原型修改 | 测试结果 | 新的原型
1.4.1.4.4 | 软件需求变更文档 |  | 软件需求变更文档
1.4.1.4.5 | 系统设计与实现计划 |  | 系统设计与实现计划文档
1.4.2 | 第二次迭代
1.4.2.1 | 需求分析
1.4.2.1.1 | 细化用户需求 | 需求获取文档 | 更进后的需求文档
1.4.2.1.2 | 得出功能需求 | 更进后的需求文档 | 功能需求
1.4.2.1.3 | 修改数据字典 | 功能需求 | 新的数据字典
1.4.2.1.4 | 需求建模 | 新的数据字典 | 需求模型
1.4.2.1.5 | 软件概要设计说明 | 需求模型 | 软件概要设计说明书
1.4.2.2 | 原型开发
1.4.2.2.1 | 界面布局设计 | 需求模型 | 界面原型
1.4.2.2.2 | 原件样式设计 | 需求模型 | 样式
1.4.2.2.3 | 总体构建 | 界面原型，样式 | 界面
1.4.3 | 编码/测试计划
1.4.3.1 | 培训计划 | 界面原型，样式 | 培训计划
1.4.3.2 | Android端编码 | 代码 | 前端作品
1.4.3.3 | 服务器端编码 | 代码 | 后端作品
1.4.3.4 | 测试计划 | 安装部署计划 | 测试计划
1.4.3.5 | 联合调试 | 前端代码、后端代码 | 渔乐生活app
1.4.3.6 | 安装部署计划 | 渔乐生活app | 安装部署计划
1.4.3.7 | 系统维护计划 | 渔乐生活app | 安装部署计划
1.5 | 项目控制
1.5.1 | 任务分配 | 项目任务书 | 会议记录、任务分配
1.5.2 | 与杨枨老师确认项目大致内容 | 谈话记录 | 录音资料
1.5.3 | 第一次小组会议 | 需求工程-初步任务分配 | 分配结果
1.5.4 | 第二次小组会议 | 检查工作结果 | 工作改进建议
1.5.5 | 第二周绩效考评 | 第二周交付物 | 第二周绩效考评
1.5.6 | 与杨枨老师进行非正式访谈 | 客户预约 | 得到开启正式访谈的充分必要条件
1.5.7 | 第三次小组会议 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 | 任务分配以及UML答辩准备
1.5.8 | 第三周绩效考评 | 第三周交付物 | 第三周绩效考评
1.5.9 | 与杨枨老师进行客户访谈 | 提出需求问题 | 获取需求，为定义愿景提供条件
1.5.10 | 第四次小组会议 | 学习笔记 | 会议记录
1.5.11 | 第四周绩效考评 | 第四周交付物 | 第三周绩效考评
1.5.12 | 第五次小组会议 | 学习笔记 | 会议记录
1.5.13 | 第一次组内评审 | 需求工程相关文档 | 评审记录，改进建议
1.5.14 | 第二次组内评审 | 需求工程相关文档 | 评审记录，改进建议
1.5.15 | 第五周绩效考评 | 第五周交付物 | 第五周绩效考核
1.5.16 | 与杨枨老师进行客户访谈 | 界面原型 | 访谈记录，改进建议
1.5.17 | 第六次小组会议 | 需求工程相关文档 | 改进建议
1.5.18 | 第六周绩效考评 | 第六周交付物 | 第六周绩效考核
1.5.19 | 组内评审表起草 | 第六周绩效考核 | 组内评审表v0.1.0
1.5.20 | 第一次评审 | 需求工程项目计划 | 评审通过
1.5.21 | 团队建设 | 金钱，时间… | 吃喝van乐，表情包，鬼畜素材等 | 吃喝van乐，团队精神up↑...
1.5.22 | 第七周绩效考评 | 第七周交付物 | 第七周绩效考核
1.5.23 | 小组会议 | 访谈记录 | 会议记录
1.5.24 | 与杨枨老师进行交流 | 需求规格说明书 | 交流记录
1.5.25 | 小组会议 | 交流记录 | 会议记录
1.5.26 | 小组会议 | 原型 | 会议记录
1.5.27 | 与杨枨老师进行交流 | 会议记录 | 访谈记录
1.5.28 | 小组会议 | 访谈记录 | 会议记录
1.5.29 | 需求规格审核
1.5.29.1 | 审查需求文档 | 需求规格说明书 | 审查结果
1.5.29.2 | 小组会议 | 审查结果 | 会议记录
1.5.29.3 | 编写需求文档 | 会议记录 | 需求文档
1.5.29.4 | 编写用户手册 | 需求文档 | 用户手册
1.5.29.5 | 确定合格的标准 | 用户手册 | 合格标准
1.5.29.6 | 小组会议 | 需求文档，用户手册，合格标准 | 会议记录
1.5.29.7 | 与杨枨老师进行交流 | 会议记录 | 交流记录
1.5.30 | 需求管理
1.5.30.1 | 小组会议 | 交流记录 | 会议记录
1.5.30.2 | 确定变更控制过程 | 会议记录 | 变更控制过程
1.5.30.3 | 建立变更控制委员会 | 变更控制过程 | 变更控制委员会
1.5.30.4 | 进行变更影响分析 | 变更控制委员会 | 变更影响分析
1.5.30.5 | 跟踪每一项变更 | 变更影响分析 | 跟踪状态记录
1.5.30.6 | 编写需求文档的基准版本和控制版本 | 跟踪状态记录 | 需求文档基准版本和控制版本
1.5.30.7 | 维护变更历史纪录 | 需求文档基准版本和控制版本 | 维护结果
1.5.30.8 | 小组会议 | 维护结果 | 会议记录
1.5.30.9 | 跟踪需求状态 | 会议记录 | 跟踪状态记录
1.5.30.10 | 衡量需求稳定性 | 跟踪状态记录 | 需求稳定性记录
1.5.30.11 | 使用需求管理工具 | 需求稳定性记录 | 存储需求
1.6 | 项目收尾
1.6.1 | 项目总结 | 项目工作 | 项目总结
1.6.2 | 制作PPT | ppt | 会议记录
1.6.3 | 答辩 | 文档，作品 | 考评结果，期末成绩
1.6.4 | 配置管理系统提交 | 文档，作品 | 文档，作品
1.6.5 | 散伙饭 | 金钱，时间… | 吃喝van乐，表情包，鬼畜素材等

## TempData (hidden)
Work- | Baseline Work- | Actual Work- | Work Variance- | Remaining Work- | Cost- | Baseline Cost- | Actual Cost- | Fixed Cost- | Cost Variance- | Remaining Cost- | BCWP- | BCWS- | SV- | Name+ | Notes+ | WBS+ | Constraint Type+ | Constraint Date= | Critical+ | Delay- | Free Slack- | Total Slack- | ID- | Milestone+ | Priority+ | Subproject+ | Baseline Duration- | Actual Duration- | Duration- | Duration Variance- | Remaining Duration- | Percent Complete-[% Complete] | Percent Work Complete-[% Work Complete] | Start= | Finish= | Early Start= | Early Finish= | Late Start= | Late Finish= | Actual Start= | Actual Finish= | Baseline Start= | Baseline Finish= | Start Variance- | Finish Variance- | Predecessors+ | Successors+ | Resource Names+ | Resource Initials+ | Text1+[输入] | Start1= | Finish1= | Text2+[输出] | Start2= | Finish2= | Text3+[说明] | Start3= | Finish3= | Text4+ | Start4= | Finish4= | Text5+ | Start5= | Finish5= | Text6+ | Text7+ | Text8+ | Text9+ | Text10+ | Marked+ | Flag1+ | Flag2+ | Flag3+ | Flag4+ | Flag5+ | Flag6+ | Flag7+ | Flag8+ | Flag9+ | Flag10+ | Rollup+ | CV- | Project+ | Outline Level- | Unique ID- | Number1- | Number2- | Number3- | Number4- | Number5- | Summary+ | Created= | Unique ID Predecessors+ | Unique ID Successors+ | Objects- | Linked Fields+ | Resume= | Stop= | Resume No Earlier Than= | Outline Number+ | Duration1- | Duration2- | Duration3- | Cost1- | Cost2- | Cost3- | Hide Bar+ | Confirmed+ | Update Needed+ | Contact+ | Resource Group+ | ACWP- | Type+ | Recurring+ | Effort Driven+ | Overtime Work- | Actual Overtime Work- | Remaining Overtime Work- | Regular Work- | Overtime Cost- | Actual Overtime Cost- | Remaining Overtime Cost- | Fixed Cost Accrual+ | Hyperlink+ | Hyperlink Address+ | Hyperlink SubAddress+ | Hyperlink Href+ | Assignment+ | Overallocated+ | External Task+ | Subproject Read Only+ | Response Pending+ | TeamStatus Pending+ | Leveling Can Split+ | Level Assignments+ | Work Contour+ | Cost4- | Cost5- | Cost6- | Cost7- | Cost8- | Cost9- | Cost10- | Date1= | Date2= | Date3= | Date4= | Date5= | Date6= | Date7= | Date8= | Date9= | Date10= | Duration4- | Duration5- | Duration6- | Duration7- | Duration8- | Duration9- | Duration10- | Start6= | Finish6= | Start7= | Finish7= | Start8= | Finish8= | Start9= | Finish9= | Start10= | Finish10= | Flag11+ | Flag12+ | Flag13+ | Flag14+ | Flag15+ | Flag16+ | Flag17+ | Flag18+ | Flag19+ | Flag20+ | Number6- | Number7- | Number8- | Number9- | Number10- | Number11- | Number12- | Number13- | Number14- | Number15- | Number16- | Number17- | Number18- | Number19- | Number20- | Text11+ | Text12+ | Text13+ | Text14+ | Text15+ | Text16+ | Text17+ | Text18+ | Text19+ | Text20+ | Text21+ | Text22+ | Text23+ | Text24+ | Text25+ | Text26+ | Text27+ | Text28+ | Text29+ | Text30+ | Assignment Delay- | Assignment Units- | Cost Rate Table+ | Preleveled Start= | Preleveled Finish= | WBS Predecessors+ | WBS Successors+ | Deadline= | Outline Code1+ | Outline Code2+ | Outline Code3+ | Outline Code4+ | Outline Code5+ | Outline Code6+ | Outline Code7+ | Outline Code8+ | Outline Code9+ | Outline Code10+ | Status+ | Physical Percent Complete-[Physical % Complete] | SVPercent- | CVPercent- | Calendar+
563.73h | 0h | 254.37h | 563.73h | 309.38h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件工程系列渔乐生活APP需求工程计划 |  | 1 | 越早越好 |  |  | 0ed | 0d? | 0d | 1 | 楍 | 500 |  | 0d | 47.47d | 94.38d | 94.38d | 46.9d | 50% | 45% | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-12 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-12 18:00 | 2018-09-19 09:00 | 2019-01-12 18:00 | 2018-09-19 08:00 |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:40 |  |  | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 563.73h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
67.6h | 0h | 67.6h | 67.6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 知识准备——UML翻转课堂 |  | 1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d | 2 | 楍 | 500 |  | 0d | 25d | 26d | 26d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-12 09:00 | 2018-11-10 18:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-11-10 18:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-11-10 18:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-11-10 13:36 |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:17 |  |  | 0 | 楍 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 16:00 |  | 1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 67.6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述材料 |  | 1.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 3 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 |  |  | 0d | 0d |  | 4 | 赵豪杰 | 赵 | [20 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:59 |  | 254 | 0 | 楍 | 2018-10-12 16:00 | 2018-10-12 16:00 |  | 1.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概论ppt制作 |  | 1.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 4 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 17:00 |  |  | 0d | 0d | 3 | 5 | 张嘉诚 | 张 | UML学习 |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:08 | 253 | 255 | 0 | 楍 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 17:00 |  | 1.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.1 | 1.1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 5 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 |  |  | 0d | 0d | 4 | 6 | 赵豪杰 | 赵 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:37 | 254 | 256 | 0 | 楍 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 10:00 |  | 1.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.2 | 1.1.4 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 6 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 |  |  | 0d | 0d | 5 | 7 | 罗培铖 | 罗 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:41 | 255 | 257 | 0 | 楍 | 2018-10-17 18:00 | 2018-10-17 18:00 |  | 1.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.3 | 1.1.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.5 | 不得早于...开始 | 2018-10-17 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 7 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 09:30 |  |  | 0d | 0d | 6 | 8 | 张嘉诚 | 张 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:42 | 256 | 258 | 0 | 楍 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 09:30 |  | 1.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.4 | 1.1.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 8 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 18:00 |  |  | 0d | 0d | 7 | 9 | 罗培铖 | 罗 | UML概论ppt |  |  | UML概论ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:43 | 257 | 259 | 0 | 楍 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 18:00 |  | 1.1.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.5 | 1.1.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概论评审 |  | 1.1.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 9 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 09:12 |  |  | 0d | 0d | 8 | 10,12 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML概论ppt |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:09 | 258 | 260262 | 0 | 楍 | 2018-10-19 09:12 | 2018-10-19 09:12 |  | 1.1.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.6 | 1.1.8,1.1.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose及ppt制作 |  | 1.1.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 10 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.02d | 1.02d | 1.02d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 18:12 |  |  | 0d | 0d | 9 | 11 | 张嘉诚 | 张 | UML工具学习 |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:16 | 259 | 261 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:12 |  | 1.1.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.7 | 1.1.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose ppt修改 |  | 1.1.9 | 不得早于...完成 | 2018-10-21 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 11 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:12 | 2018-10-21 18:42 |  |  | 0d | 0d | 10 | 13,14 | 赵豪杰 | 赵 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:40 | 260 | 263264 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:42 | 2018-10-21 18:42 |  | 1.1.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.8 | 1.1.11,1.1.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML概述修改 |  | 1.1.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 12 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  | 0d | 0d | 9 |  | 张嘉诚 | 张 | UML概论ppt |  |  | UML概论pptv1.0.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:43 | 259 |  | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 19:00 |  | 1.1.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.7 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose ppt修改 |  | 1.1.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 13 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 18:00 |  |  | 0d | 0d | 11 |  | 张嘉诚 | 张 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | UML工具:Rational Rose ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:45 | 261 |  | 0 | 楍 | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 18:00 |  | 1.1.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.9 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML工具:Rational Rose评审 |  | 1.1.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 14 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 10:36 |  |  | 0d | 0d | 11 | 15 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML工具:Rational Rose ppt |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:16 | 261 | 265 | 0 | 楍 | 2018-10-24 10:36 | 2018-10-24 10:36 |  | 1.1.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.9 | 1.1.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1的ppt材料制作 |  | 1.1.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 15 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 19:00 |  |  | 0d | 0d | 14 | 16 | 赵豪杰,郑丞钧,苏碧青,罗培铖 | 赵,郑,苏,罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:13 | 264 | 266 | 0 | 楍 | 2018-10-27 19:00 | 2018-10-27 19:00 |  | 1.1.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.12 | 1.1.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt |  | 1.1.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 16 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-27 18:00 | 2018-10-28 16:00 |  |  | 0d | 0d | 15 | 17 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础1:pptv0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:22 | 265 | 267 | 0 | 楍 | 2018-10-28 16:00 | 2018-10-28 16:00 |  | 1.1.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.13 | 1.1.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt修改 |  | 1.1.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 17 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 16 | 18 | 张嘉诚 | 张 | UML基础1:pptv0.1.0 |  |  | UML基础1:pptv0.2.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:50 | 266 | 268 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.1.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.14 | 1.1.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1评审 |  | 1.1.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 18 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:36 |  |  | 0d | 0d | 17 | 19,20 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML基础1:pptv0.2.0 |  |  | UML评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:20 | 267 | 269270 | 0 | 楍 | 2018-10-31 10:36 | 2018-10-31 10:36 |  | 1.1.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.15 | 1.1.17,1.1.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2的ppt材料制作 |  | 1.1.17 | 不得早于...开始 | 2018-11-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 19 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 |  |  | 0d | 0d | 18 | 22 | 罗培铖 | 罗 | UML材料制作 |  |  | ppt材料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:13 | 268 | 272 | 0 | 楍 | 2018-11-01 11:00 | 2018-11-01 11:00 |  | 1.1.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.16 | 1.1.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt修改 |  | 1.1.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 20 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 18:00 |  |  | 0d | 0d | 18 | 21 | 张嘉诚 | 张 | UML基础1:pptv0.2.0 |  |  | UML基础1:pptv0.3.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:52 | 268 | 271 | 0 | 楍 | 2018-11-02 18:00 | 2018-11-02 18:00 |  | 1.1.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.16 | 1.1.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础1:ppt修改 |  | 1.1.19 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 21 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 14:00 |  |  | 0d | 0d | 20 |  | 张嘉诚 | 张 | UML基础1:pptv0.3.0 |  |  | UML基础1:pptv0.3.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:52 | 270 |  | 0 | 楍 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 14:00 |  | 1.1.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.18 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt |  | 1.1.20 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 22 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 19 | 23 | 张嘉诚 | 张 | ppt材料 |  |  | UML基础2pptv0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:22 | 269 | 273 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 20:00 |  | 1.1.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.17 | 1.1.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.21 | 不得早于...完成 | 2018-11-03 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 23 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d? | 0.06d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:00 | 2018-11-03 18:30 |  |  | 0d | 0d | 22 | 24 | 赵豪杰,张嘉诚 | 赵,张 | UML基础2pptv0.1.0 |  |  | UML基础2pptv0.2.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 14:59 | 272 | 274 | 0 | 楍 | 2018-11-03 18:30 | 2018-11-03 18:30 |  | 1.1.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.20 | 1.1.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.22 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 24 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 |  |  | 0d | 0d | 23 | 25 | 罗培铖 | 罗 | UML基础2pptv0.2.1 |  |  | UML基础2pptv0.2.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 15:01 | 273 | 275 | 0 | 楍 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 21:00 |  | 1.1.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.21 | 1.1.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.23 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 25 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.1d | 0.1d | 0.1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:48 |  |  | 0d | 0d | 24 | 26 | 罗培铖 | 罗 | UML基础2pptv0.2.2 |  |  | UML基础2pptv0.2.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 15:01 | 274 | 276 | 0 | 楍 | 2018-11-04 12:48 | 2018-11-04 12:48 |  | 1.1.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.22 | 1.1.24 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.24 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 26 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 |  |  | 0d | 0d | 25 | 27 | 张嘉诚 | 张 | UML基础2pptv0.2.3 |  |  | UML基础2pptv0.2.4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:58 | 275 | 277 | 0 | 楍 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 18:00 |  | 1.1.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.23 | 1.1.25 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:ppt修改 |  | 1.1.25 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 27 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 |  |  | 0d | 0d | 26 | 28 | 张嘉诚 | 张 | UML基础2pptv0.2.4 |  |  | UML基础2pptv0.2.5 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:59 | 276 | 278 | 0 | 楍 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:30 |  | 1.1.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.24 | 1.1.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | UML基础2:评审 |  | 1.1.26 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 28 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 13:36 |  |  | 0d | 0d | 27 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | UML基础2ppt |  |  | UML评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:26 | 277 |  | 0 | 楍 | 2018-11-10 13:36 | 2018-11-10 13:36 |  | 1.1.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.1.25 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
11h | 0h | 11h | 11h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目启动 |  | 1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 29 | 楍 | 500 |  | 0d | 7.08d | 7.08d | 7.08d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-26 16:36 |  |  | 0d | 0d |  | 34 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:42 |  | 16 | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 11h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目任务书下达 |  | 1.2.1 | 不得早于...完成 | 2018-09-19 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 30 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 09:00 |  |  | 0d | 0d |  | 138 | 赵豪杰 | 赵 | 项目任务书 |  |  | 项目确认 |  |  | 确认需求工程选题为渔乐生活app | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 |  | 10 | 0 | 楍 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 09:00 |  | 1.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  |  | 1.5.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | logo设计 |  | 1.2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 31 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 |  |  | 0d | 0d | 138 | 139,62,142 | 苏碧青 | 苏 | 素材 |  |  | 渔乐生活logo |  |  | 绘制渔乐生活logo | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 | 10 | 12225222 | 0 | 楍 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 09:00 |  | 1.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.1 | 1.5.2,1.4.1.1.8,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件资源配置 |  | 1.2.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 32 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 |  |  | 0d | 0d | 138 | 139142 | 罗培铖 | 罗 | 安装 |  |  | 软件资源 |  |  | 配置管理人员为每位组员安装了word,excel,ppt,project,sourcetree等需求工程所需要的软件 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:43 | 10 | 12222 | 0 | 楍 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 12:00 |  | 1.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.1 | 1.5.2,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析文档起草 |  | 1.2.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 33 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 10:36 | 2018-09-26 16:36 |  |  | 0d | 0d | 139 | 42 | 罗培铖 | 罗 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 |  |  | 可行性分析文档v0.1.0 |  |  | 可行性分析文档起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:55 | 12 | 32 | 0 | 楍 | 2018-09-26 16:36 | 2018-09-26 16:36 |  | 1.2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.2 | 1.3.8 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
52h | 0h | 52h | 52h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目计划 |  | 1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 34 | 楍 | 500 |  | 0d | 14.88d | 14.88d? | 14.88d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  | 0d | 0d | 29 | 52,53,54 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 16:26 | 2 | 29,91,30 | 0 | 楍 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 12:00 |  | 1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 52h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2 | 1.4,1.4.1,1.4.1.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划起草 |  | 1.3.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 35 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 12:00 |  |  | 0d | 0d | 140 | 141,40 | 张嘉诚 | 张 | 分配结果 |  |  | 需求工程项目计划v1.0.1 |  |  | 初始版本 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:32 | 13 | 28159 | 0 | 楍 | 2018-09-28 12:00 | 2018-09-28 12:00 |  | 1.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.3 | 1.5.4,1.3.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图 |  | 1.3.2 | 不得早于...完成 | 2018-09-29 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 36 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 20:00 |  |  | 0d | 0d | 141 | 37,38,45 | 郑丞钧 | 郑 | 分配结果 |  |  | 甘特图v3 |  |  | 起草，中间v1，v2被组长驳回 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 28 | 23,24,162 | 0 | 楍 | 2018-09-29 20:00 | 2018-09-29 20:00 |  | 1.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.4 | 1.3.3,1.3.4,1.3.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | OBS |  | 1.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 37 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.14d | 1.14d | 1.14d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 21:00 |  |  | 0d | 0d | 36 | 142 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图v3 |  |  | WBS |  |  | 导出WBS | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 22 | 222 | 0 | 楍 | 2018-09-29 21:00 | 2018-09-29 21:00 |  | 1.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2 | 1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | WBS |  | 1.3.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 38 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 19:00 |  |  | 0d | 0d | 36 | 142 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图v3 |  |  | OBS |  |  | 导出OBS | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 22 | 222 | 0 | 楍 | 2018-09-29 19:00 | 2018-09-29 19:00 |  | 1.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2 | 1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程起草 |  | 1.3.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 39 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 12:00 |  |  | 0d | 0d | 141 | 46142 | 赵豪杰 | 赵 | 工作改进建议 |  |  | 项目章程v0.1.0 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:37 | 28 | 40222 | 0 | 楍 | 2018-09-29 12:00 | 2018-09-29 12:00 |  | 1.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.4 | 1.3.12,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划ppt制作 |  | 1.3.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 40 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.96d | 0.96d | 0.96d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 20:40 |  |  | 0d | 0d | 35141 | 44142 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划v1.0.1 |  |  | 需求工程项目计划答辩ppt |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 10:21 | 17,28 | 218222 | 0 | 楍 | 2018-09-30 20:40 | 2018-09-30 20:40 |  | 1.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1,1.5.4 | 1.3.10,1.5.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划起草 |  | 1.3.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 41 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 17:00 |  |  | 0d | 0d | 141 | 142,72 | 罗培铖 | 罗 | 工作改进建议 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.0 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 17:20 | 28 | 222196 | 0 | 楍 | 2018-09-30 17:00 | 2018-09-30 17:00 |  | 1.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.4 | 1.5.5,1.4.1.1.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析文档修改 |  | 1.3.8 | 不得早于...完成 | 2018-10-14 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 42 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 13:00 |  |  | 0d | 0d | 33144 | 145,64 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.0 |  |  | 可行性分析文档v0.1.1 |  |  | 完善对渔获app的分析 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:11 | 11,36 | 223195 | 0 | 楍 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 13:00 |  | 1.3.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.4,1.5.7 | 1.5.8,1.4.1.1.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.3.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 43 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 |  |  | 0d | 0d | 140144 | 145,48 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.0.1 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.1 |  |  | 更新目录、修改干系人信息 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 11:25 | 13,36 | 223190 | 0 | 楍 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:00 |  | 1.3.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.3,1.5.7 | 1.5.8,1.3.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划ppt修订 |  | 1.3.10 | 不得早于...开始 | 2018-10-14 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 44 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:00 |  |  | 0d | 0d | 40144 | 145,68 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划答辩ppt |  |  | 需求工程项目计划答辩ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:03 | 159,36 | 223184 | 0 | 楍 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 13:00 |  | 1.3.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.6,1.5.7 | 1.5.8,1.4.1.1.14 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.3.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 45 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 |  |  | 0d | 0d | 36144 | 145,50 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v3 |  |  | 甘特图v4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 12:27 | 22,36 | 223160 | 0 | 楍 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:00 |  | 1.3.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.2,1.5.7 | 1.5.8,1.3.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程修订 |  | 1.3.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 46 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 11:00 |  |  | 0d | 0d | 39147 | 148,82 | 赵豪杰 | 赵 | 项目章程v0.1.0 |  |  | 项目章程v1.1.0 |  |  | 增加了图标，根据和杨枨老师的访谈修改了目的和用户 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:39 | 26,79 | 237200 | 0 | 楍 | 2018-10-20 11:00 | 2018-10-20 11:00 |  | 1.3.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.5,1.5.10 | 1.5.11,1.4.1.1.28 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 6h | 6h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划起草 |  | 1.3.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 47 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 15:00 |  |  | 0d | 0d | 147 | 49 | 苏碧青 | 苏 | 访谈记录 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.0 |  |  | 与PM评估后决定采用GB+T-8567-2006计算机软件文档编制规范中的软件开发计划(SDP)为主要参考模板，现根据当前项目需要起草适用于本软件项目的开发计划。 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:34 | 79 | 39 | 0 | 楍 | 2018-10-20 15:00 | 2018-10-20 15:00 |  | 1.3.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.10 | 1.3.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订（初步） |  | 1.3.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 48 |  | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  | 0d | 0d | 43147 | 148,56 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.1.1 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.2 |  |  | 新增WBS图、新增输入输出表 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:26 | 161,79 | 237165 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:00 | 2018-10-21 19:00 |  | 1.3.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.9,1.5.10 | 1.5.11,1.4.1.1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.3.15 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 49 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:00 |  |  | 0d | 0d | 47147 | 51 | 苏碧青 | 苏 | 软件开发计划文档v1.1.0 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.1 |  |  | 新增培训计划，修改引用文件细节，新增文档封面。 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:38 | 38,79 | 189 | 0 | 楍 | 2018-10-21 12:00 | 2018-10-21 12:00 |  | 1.3.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.13,1.5.10 | 1.3.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.3.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 50 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.93d | 0.93d | 0.93d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 16:24 |  |  | 0d | 0d | 45147 | 148,60 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v4 |  |  | 甘特图v5 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 11:19 | 162,79 | 237166 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:24 | 2018-10-21 16:24 |  | 1.3.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.11,1.5.10 | 1.5.11,1.4.1.1.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.3.17 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 51 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 17:00 |  |  | 0d | 0d | 49 | 148,76 | 郑丞钧 | 郑 | 软件开发计划文档v1.1.1 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.2 |  |  | 无 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:15 | 39 | 237192 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 17:00 |  | 1.3.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.15 | 1.5.11,1.4.1.1.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
323.38h | 0h | 81.38h | 323.38h | 242h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目执行 |  | 1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 5.13d? | 52 | 楍 | 500 |  | 0d | 27.21d | 67d? | 67d? | 39.79d? | 41% | 25% | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-10-21 09:00 | 2019-01-12 17:00 | 2018-10-21 09:00 |  |  |  | 0d | 0d | 34 | 186187 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:06 | 16 | 114120 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 323.38h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3 | 1.6,1.6.1 | [11 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
127.38h | 0h | 81.38h | 127.38h | 46h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一轮迭代 |  | 1.4.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 53 | 楍 | 500 |  | 0d | 20.33d | 31.68d? | 31.68d? | 11.35d? | 64% | 64% | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-27 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-27 16:24 | 2018-10-21 09:00 | 2018-12-11 10:00 | 2018-10-21 09:00 |  |  |  | 0d | 0d | 34 | 118119120 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:44 | 16 | 100101102 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 127.38h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3 | 1.4.2,1.4.2.1,1.4.2.1.1 | [11 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
81.38h | 0h | 81.38h | 81.38h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求获取 |  | 1.4.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 54 | 楍 | 500 |  | 0d | 18.38d | 18.38d? | 18.38d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-11-11 21:00 |  |  | 0d | 0d | 34 | 96 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:08 | 16 | 52 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 81.38h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3 | 1.4.1.2 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 定义愿景和范围起草 |  | 1.4.1.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 55 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 11:00 |  |  | 0d | 0d | 147 | 148,150,81 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 愿景和范围文档 |  |  | 起草 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:10 | 79 | 237183208 | 0 | 楍 | 2018-10-21 11:00 | 2018-10-21 11:00 |  | 1.4.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.10 | 1.5.11,1.5.13,1.4.1.1.27 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 56 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 11:00 |  |  | 0d | 0d | 48149 | 57 | 罗培铖 | 罗 | 需求工程项目计划v1.1.2 |  |  | 需求工程项目计划v1.1.3 |  |  | 修订风险控制中的表格，增加了3栏，评审表建议添加wbs项目说明 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 20:51 | 190164 | 187 | 0 | 楍 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 11:00 |  | 1.4.1.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.14,1.5.12 | 1.4.1.1.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 57 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.29d | 0.29d | 0.29d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-26 15:20 | 2018-10-27 12:40 |  |  | 0d | 0d | 56 | 59 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.1.3 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.3 |  |  | 新开辟范围管理计划、质量管理计划、采购管理计划三个模块；干系人管理计划：新增干系人分析；期望管理矩阵；新增干系人登记表；时间管理计划：新增里程碑列表；新增工作量估算；风险管理计划：新增每个知识领域潜在风险条件；新增风险控制表（部分）；成本管理计划：新增项目成本估算；新增软件开发成本估算。 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:11 | 165 | 167 | 0 | 楍 | 2018-10-27 12:40 | 2018-10-27 12:40 |  | 1.4.1.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.2 | 1.4.1.1.5 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定质量属性 |  | 1.4.1.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 58 |  | 500 |  | 0d | 0.66d | 0.66d | 0.66d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:15 |  |  | 0d | 0d | 149 | 150152 | 罗培铖 | 罗 | 确定质量属性 |  |  | 质量工程计划v0.1.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:45 | 164 | 183230 | 0 | 楍 | 2018-10-27 14:15 | 2018-10-27 14:15 |  | 1.4.1.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.12 | 1.5.13,1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 59 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.67d | 0.67d | 0.67d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:20 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:20 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:20 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 14:20 |  |  | 0d | 0d | 57 | 63 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.3 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.4 |  |  | 补充了范围管理计划、风险控制的相关内容，在本文所引用的文本添加了索引号 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:03 | 187 | 181 | 0 | 楍 | 2018-10-27 14:20 | 2018-10-27 14:20 |  | 1.4.1.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.3 | 1.4.1.1.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 4h | 4h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.1.6 | 不得早于...完成 | 2018-10-28 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 60 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.73d | 0.73d | 0.73d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 14:53 |  |  | 0d | 0d | 50149 | 61,150,67 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v5 |  |  | 甘特图v6 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:02 | 160164 | 224183226 | 0 | 楍 | 2018-10-28 14:53 | 2018-10-28 14:53 |  | 1.4.1.1.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.16,1.5.12 | 1.4.1.1.7,1.5.13,1.4.1.1.13 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 更新WBS,OBS |  | 1.4.1.1.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 61 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 18:53 | 2018-10-28 19:53 |  |  | 0d | 0d | 60149 | 150152 | 苏碧青 | 苏 | 甘特图v6 |  |  | WBS,OBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:34 | 166164 | 183230 | 0 | 楍 | 2018-10-28 19:53 | 2018-10-28 19:53 |  | 1.4.1.1.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.6,1.5.12 | 1.5.13,1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 修改Logo |  | 1.4.1.1.8 | 不得早于...开始 | 2018-10-28 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 62 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 13:00 |  |  | 0d | 0d | 31149 | 152 | 苏碧青 | 苏 | Logo |  |  | Logo | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:37 | 5164 | 230 | 0 | 楍 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 13:00 |  | 1.4.1.1.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2,1.5.12 | 1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 63 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 12:00 |  |  | 0d | 0d | 59 | 66 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.4 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.5 |  |  | 补充质量管理计划内容；补充分线控制计划表格；更新甘特图相关内容； | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:52 | 167 | 185 | 0 | 楍 | 2018-10-28 12:00 | 2018-10-28 12:00 |  | 1.4.1.1.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.5 | 1.4.1.1.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.1.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 64 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 |  |  | 0d | 0d | 42149 | 65 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.1 |  |  | 可行性分析文档v0.1.2 |  |  | 增加封面和内容完善 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:44 | 32164 | 182 | 0 | 楍 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 17:00 |  | 1.4.1.1.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.8,1.5.12 | 1.4.1.1.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.1.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 65 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 |  |  | 0d | 0d | 64 | 150,69 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.2 |  |  | 可行性分析文档v0.1.3 |  |  | 增加操作可行性 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:53 | 195 | 183194 | 0 | 楍 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 17:00 |  | 1.4.1.1.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.10 | 1.5.13,1.4.1.1.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.12 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 66 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 |  |  | 0d | 0d | 63 | 150,70 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.5 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.6 |  |  | 更改了范围管理计划的内容，更新了甘特图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:52 | 181 | 183188 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 20:00 |  | 1.4.1.1.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.9 | 1.5.13,1.4.1.1.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.1.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 67 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 21:00 |  |  | 0d | 0d | 60150 | 151,73 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v6 |  |  | 甘特图v7 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:39 | 166183 | 205191 | 0 | 楍 | 2018-10-28 21:00 | 2018-10-28 21:00 |  | 1.4.1.1.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.6,1.5.13 | 1.5.14,1.4.1.1.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.1.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 68 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 18:00 | 2018-10-28 20:00 |  |  | 0d | 0d | 44150 | 151,152,79 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程答辩ppt |  |  | 需求工程答辩ppt | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:50 | 218183 | 205230198 | 0 | 楍 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 20:00 |  | 1.4.1.1.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.10,1.5.13 | 1.5.14,1.5.15,1.4.1.1.25 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.1.15 | 不得早于...开始 | 2018-10-29 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 69 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 18:00 |  |  | 0d | 0d | 65150 | 151,71 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.3 |  |  | 可行性分析文档v0.1.4 |  |  | 增加SWOT分析、完善‘建议的系统’ | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:39 | 182183 | 205227 | 0 | 楍 | 2018-10-29 18:00 | 2018-10-29 18:00 |  | 1.4.1.1.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.11,1.5.13 | 1.5.14,1.4.1.1.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 70 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 66151 | 75 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.6 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.7 |  |  | 补充干系人登记表，修改内部沟通计划，修改质量保证计划，修改干系人分析表 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:13 | 185205 | 229 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.1.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.12,1.5.14 | 1.4.1.1.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.1.17 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 71 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 17:00 |  |  | 0d | 0d | 69151 | 152,93 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.4 |  |  | 可行性分析文档v0.1.5 |  |  | 最终方案=>H5应用 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:41 | 194205 | 230285 | 0 | 楍 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 17:00 |  | 1.4.1.1.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.15,1.5.14 | 1.5.15,1.4.1.1.39 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划修订 |  | 1.4.1.1.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 72 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 41151 | 74 | 罗培铖 | 罗 | 配置管理计划文档v0.1.0 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.1 |  |  | 加入封面，修改分支命名规则 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 17:18 | 197205 | 228 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.1.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.7,1.5.14 | 1.4.1.1.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.1.19 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 73 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 67151 | 152,78 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v7 |  |  | 甘特图v1.1.8 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:32 | 226205 | 230202 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.1.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.13,1.5.14 | 1.5.15,1.4.1.1.24 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划修订 |  | 1.4.1.1.20 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 74 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 14:00 |  |  | 0d | 0d | 72 | 77 | 罗培铖 | 罗 | 配置管理计划文档v0.1.1 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.2 |  |  | 加入提交日志书写规则 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 17:18 | 196 | 231 | 0 | 楍 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 14:00 |  | 1.4.1.1.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.18 | 1.4.1.1.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.21 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 75 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 70 | 152,83 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.7 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.8 |  |  | 更新配置管理、修改风险计划 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:13 | 188 | 230207 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.1.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.16 | 1.5.15,1.4.1.1.29 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.1.1.22 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 76 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.67d | 0.67d | 0.67d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 15:20 |  |  | 0d | 0d | 51151 | 152,86 | 赵豪杰 | 赵 | 软件开发计划文档v1.1.2 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.3 |  |  | 修改了干系人和更新了甘特图截图、风险管理 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 19:34 | 189205 | 230217 | 0 | 楍 | 2018-10-30 15:20 | 2018-10-30 15:20 |  | 1.4.1.1.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.17,1.5.14 | 1.5.15,1.4.1.1.32 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理计划修订 |  | 1.4.1.1.23 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 77 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 14:00 | 2018-10-30 18:00 |  |  | 0d | 0d | 74 | 152 | 罗培铖 | 罗 | 配置管理计划文档v0.1.2 |  |  | 配置管理计划文档v0.1.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:50 | 228 | 230 | 0 | 楍 | 2018-10-30 18:00 | 2018-10-30 18:00 |  | 1.4.1.1.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.20 | 1.5.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.1.24 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 78 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 |  |  | 0d | 0d | 73 | 87 | 张嘉诚 | 张 | 甘特图v1.1.8 |  |  | 甘特图v1.1.9 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:57 | 191 | 216 | 0 | 楍 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 18:00 |  | 1.4.1.1.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.19 | 1.4.1.1.33 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.1.25 | 不得早于...完成 | 2018-10-31 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 79 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 18:00 |  |  | 0d | 0d | 68 | 80 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩ppt |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:26 | 184 | 201 | 0 | 楍 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 18:00 |  | 1.4.1.1.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.14 | 1.4.1.1.26 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.1.26 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 80 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 14:00 |  |  | 0d | 0d | 79 | 157,91 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.1 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:51 | 198 | 83283 | 0 | 楍 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 14:00 |  | 1.4.1.1.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.25 | 1.5.20,1.4.1.1.37 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型设计 |  | 1.4.1.1.27 | 不得早于...开始 | 2018-11-01 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 81 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 15:00 |  |  | 0d | 0d | 55 | 153155157 | 赵豪杰 | 赵 | 愿景和范围文档 |  |  | 界面原型v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 21:06 | 31 | 204,236,83 | 0 | 楍 | 2018-11-01 15:00 | 2018-11-01 15:00 |  | 1.4.1.1.27 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 18:00 | 1.4.1.1.1 | 1.5.16,1.5.18,1.5.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目章程修订 |  | 1.4.1.1.28 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 82 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.1d | 0.1d | 0.1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:48 |  |  | 0d | 0d | 46 | 155157 | 赵豪杰 | 赵 | 项目章程v0.1.0 |  |  | 项目章程v0.1.1 |  |  | 删除了项目经理签字部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 19:50 | 40 | 236,83 | 0 | 楍 | 2018-11-01 09:48 | 2018-11-01 09:48 |  | 1.4.1.1.28 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.12 | 1.5.18,1.5.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.29 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 83 | 楍 | 500 |  | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 20:00 |  |  | 0d | 0d | 75154 | 84 | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.8 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.9 |  |  | 修改开发者内部沟通计划、修改开发者与客户的沟通，修改风险计划，增加干系人，新增课程里程碑 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:47 | 229203 | 215 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 2018-11-03 20:00 |  | 1.4.1.1.29 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.21,1.5.17 | 1.4.1.1.30 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 2h | 2h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.30 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 84 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 21:00 |  |  | 0d | 0d | 83 | 85 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.9 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.10 |  |  | 重构范围管理计划的目录结构，并完善其中的内容 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 17:02 | 207 | 232 | 0 | 楍 | 2018-11-04 21:00 | 2018-11-04 21:00 |  | 1.4.1.1.30 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.29 | 1.4.1.1.31 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.1h | 0h | 0.1h | 0.1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.31 | 不得早于...开始 | 2018-11-04 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 85 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.05d | 0.05d | 0.05d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:24 |  |  | 0d | 0d | 84 | 88 | 郑丞钧 | 郑 | 需求工程项目计划v1.2.10 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.11 |  |  | 更新甘特图的截图，更新目录 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 17:02 | 215 | 233 | 0 | 楍 | 2018-11-04 12:24 | 2018-11-04 12:24 |  | 1.4.1.1.31 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.30 | 1.4.1.1.34 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.1.1.32 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 86 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 17:00 |  |  | 0d | 0d | 76154 | 89 | 郑丞钧 | 郑 | 软件开发计划文档v1.1.3 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.4 |  |  | 更新资源分配报表图 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 18:20 | 192203 | 234 | 0 | 楍 | 2018-11-04 17:00 | 2018-11-04 17:00 |  | 1.4.1.1.32 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.22,1.5.17 | 1.4.1.1.35 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.1.33 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 87 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 15:00 |  |  | 0d | 0d | 78154 | 90,157,92 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.1.9 |  |  | 甘特图v1.1.10 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-04 18:19 | 202203 | 235,83,284 | 0 | 楍 | 2018-11-04 15:00 | 2018-11-04 15:00 |  | 1.4.1.1.33 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.24,1.5.17 | 1.4.1.1.36,1.5.20,1.4.1.1.38 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.34 | 不得早于...完成 | 2018-11-05 18:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 88 |  | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d? | 0.06d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:00 | 2018-11-05 19:30 |  |  | 0d | 0d | 85 | 155,157,95 | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划v1.2.11 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.12 |  |  | 修改了参考文献处的中文句号，修改了任务分配表，将郑丞钧改为了计划调整员员，干系人部分将管理人员确定为彭彬老师，修正了同学的专业错误，修改了沟通计划的组内评审 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:59 | 232 | 236,83,291 | 0 | 楍 | 2018-11-05 19:30 | 2018-11-05 19:30 |  | 1.4.1.1.34 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.31 | 1.5.18,1.5.20,1.4.1.1.41 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件开发计划修订 |  | 1.4.1.1.35 | 不得早于...开始 | 2018-11-05 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 89 |  | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d? | 0.06d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 09:30 |  |  | 0d | 0d | 86 | 155157 | 赵豪杰 | 赵 | 软件开发计划文档v1.1.4 |  |  | 软件开发计划文档v1.1.5 |  |  | 修改了工具部分，批注了技术部分 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:01 | 217 | 236,83 | 0 | 楍 | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 09:30 |  | 1.4.1.1.35 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.32 | 1.5.18,1.5.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.08h | 0h | 0.08h | 0.08h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | OBS修改 |  | 1.4.1.1.36 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 90 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.88d | 0.88d | 0.88d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 |  |  | 0d | 0d | 87154 | 155157 | 苏碧青 | 苏 | OBS |  |  | OBS | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:02 | 216203 | 236,83 | 0 | 楍 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 17:00 |  | 1.4.1.1.36 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.08h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.33,1.5.17 | 1.5.18,1.5.20 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.1.37 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 91 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 |  |  | 0d | 0d | 80 | 155,94 | 张嘉诚 | 张 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.2 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:50 | 201 | 236289 | 0 | 楍 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 10:00 |  | 1.4.1.1.37 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.26 | 1.5.18,1.4.1.1.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 3h | 3h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 甘特图修订 |  | 1.4.1.1.38 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 92 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 |  |  | 0d | 0d | 87 | 155 | 郑丞钧 | 郑 | 甘特图v1.1.10 |  |  | 甘特图v1.2.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:52 | 216 | 236 | 0 | 楍 | 2018-11-06 12:00 | 2018-11-06 12:00 |  | 1.4.1.1.38 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.33 | 1.5.18 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 可行性分析修订 |  | 1.4.1.1.39 | 不得早于...开始 | 2018-11-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 93 |  | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d? | 0.13d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 16:00 |  |  | 0d | 0d | 71158 | 159 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档v0.1.5 |  |  | 可行性分析文档v0.1.6 |  |  | 已经存在相似应用，再次开发项目意义5.2节 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:56 | 227287 | 288 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:00 | 2018-11-11 16:00 |  | 1.4.1.1.39 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.17,1.5.21 | 1.5.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划答辩ppt修订 |  | 1.4.1.1.40 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 94 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 |  |  | 0d | 0d | 91158 |  | 赵豪杰 | 赵 | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.3 |  |  | 需求工程项目计划答辩pptv0.2.4 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:10 | 283287 |  | 0 | 楍 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 21:00 |  | 1.4.1.1.40 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.37,1.5.21 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1.5h | 0h | 1.5h | 1.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求工程项目计划修订 |  | 1.4.1.1.41 | 不得早于...开始 | 2018-11-11 09:00 | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 95 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 12:00 | 2018-11-11 21:00 |  |  | 0d | 0d | 88 |  | 苏碧青 | 苏 | 需求工程项目计划v1.2.12 |  |  | 需求工程项目计划v1.2.13 |  |  | 沟通管理计划中新增teambuilding；风险管理计划中新增触发条件 | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:56 | 233 |  | 0 | 楍 | 2018-11-11 21:00 | 2018-11-11 21:00 |  | 1.4.1.1.41 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.34 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
21h | 0h | 0h | 21h | 21h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求分析 |  | 1.4.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1d | 11.58d | 96 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3.63d | 3.63d | 3.63d | 0% | 0% | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-17 20:36 | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-17 20:36 | 2018-11-27 14:12 | 2018-12-01 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 54 | 104 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 30 | 59 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 21h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1 | 1.4.1.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 绘制关联图 |  | 1.4.1.2.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 97 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-27 14:12 | 2018-11-28 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 160 | 161 | 赵豪杰 | 赵 | 需求内容 |  |  | 关联图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 121 | 122 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.23 | 1.5.24 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 分析可行性 |  | 1.4.1.2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 98 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-27 14:12 | 2018-11-28 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 160 | 161 | 罗培铖 | 罗 | 需求原型 |  |  | 可行性分析文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 121 | 122 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.23 | 1.5.24 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定需求优先级 |  | 1.4.1.2.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 99 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-27 14:12 | 2018-11-28 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 160 | 161 | 罗培铖 | 罗 | 可行性分析文档 |  |  | 需求优先级结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:46 | 121 | 122 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.23 | 1.5.24 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写数据字典 |  | 1.4.1.2.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.63d | 12.2d | 100 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-30 10:12 | 2018-12-01 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 161 | 162 | 罗培铖 | 罗 | 系统内容 |  |  | 数据字典 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:17 | 122 | 123 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.24 | 1.5.25 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 0h | 4h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 用例图 |  | 1.4.1.2.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 101 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-29 14:12 | 2018-11-30 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 161 | 103162 | 赵豪杰 | 赵 | 系统内容 |  |  | 用例图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:31 | 122 | 175123 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.24 | 1.4.1.2.7,1.5.25 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 交互图 |  | 1.4.1.2.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 102 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-29 14:12 | 2018-11-30 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 161 | 103162 | 赵豪杰 | 赵 | 系统内容 |  |  | 交互图 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:32 | 122 | 175123 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.24 | 1.4.1.2.7,1.5.25 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
10h | 0h | 0h | 10h | 10h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 界面原型 |  | 1.4.1.2.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 103 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0% | 0% | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-17 20:36 | 2018-11-17 14:36 | 2018-11-17 20:36 | 2018-11-30 14:12 | 2018-12-01 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 101102 | 162 | 苏碧青,罗培铖 | 苏,罗 | 交互图 |  |  | 界面 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 22:08 | 170171 | 123 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.2.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 10h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.2.5,1.4.1.2.6 | 1.5.25 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
15h | 0h | 0h | 15h | 15h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格说明 |  | 1.4.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 104 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3.98d | 3.98d | 3.98d | 0% | 0% | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-23 15:24 | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-23 15:24 | 2018-12-02 14:12 | 2018-12-07 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 96 | 112 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 17:46 | 52 | 93 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 15h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.2 | 1.4.1.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 采用软件需求规格说明模板 |  | 1.4.1.3.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 3.6d | 15.18d | 105 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-19 19:36 | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-19 19:36 | 2018-12-06 15:00 | 2018-12-06 16:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 162 | 110 | 赵豪杰 | 赵 | 访谈记录 |  |  | 模板采用结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 123 | 92 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.25 | 1.4.1.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 指明需求来源 |  | 1.4.1.3.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 106 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.38d | 0.38d | 0.38d | 0% | 0% | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-20 09:36 | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-20 09:36 | 2018-12-02 14:12 | 2018-12-02 18:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 162 | 107110 | 苏碧青 | 苏 | 需求记录 |  |  | 明确来源 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 123 | 87,92 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.25 | 1.4.1.3.3,1.4.1.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 钓鱼用户访谈 |  | 1.4.1.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 107 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1.1d | 1.1d | 1.1d | 0% | 0% | 2018-11-20 09:36 | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-20 09:36 | 2018-11-21 10:24 | 2018-12-02 18:12 | 2018-12-04 14:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 106 | 108110 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 明确来源 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 86 | 89,92 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3.2 | 1.4.1.3.4,1.4.1.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 为每个需求分配唯一标识 |  | 1.4.1.3.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 108 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-22 10:24 | 2018-11-21 10:24 | 2018-11-22 10:24 | 2018-12-04 14:00 | 2018-12-05 14:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 107 | 109110 | 张嘉诚 | 张 | 会议记录 |  |  | 标识需求 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 87 | 90,92 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3.3 | 1.4.1.3.5,1.4.1.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
3h | 0h | 0h | 3h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 记录业务规范 |  | 1.4.1.3.5 | 不得早于...完成 | 2018-11-18 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 109 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1.25d | 1.25d | 1.25d | 0% | 0% | 2018-11-22 10:24 | 2018-11-23 13:24 | 2018-11-22 10:24 | 2018-11-23 13:24 | 2018-12-05 14:00 | 2018-12-06 16:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 108 | 110 | 苏碧青 | 苏 | 项目需求 |  |  | 业务规范 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:44 | 89 | 92 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 3h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3.4 | 1.4.1.3.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 整理成需求规格说明书 |  | 1.4.1.3.6 | 不得早于...完成 | 2018-11-11 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 110 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-11-23 13:24 | 2018-11-23 14:24 | 2018-11-23 13:24 | 2018-11-23 14:24 | 2018-12-06 16:00 | 2018-12-06 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 105106107108109 | 111 | 罗培铖 | 罗 | 会议记录 |  |  | 软件需求规格说明书 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 85,86,87,89,90 | 173 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3.1,1.4.1.3.2,1.4.1.3.3,1.4.1.3.4,1.4.1.3.5 | 1.4.1.3.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格说明书修订 |  | 1.4.1.3.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 111 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-11-23 14:24 | 2018-11-23 15:24 | 2018-11-23 14:24 | 2018-11-23 15:24 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 110 | 113 | 苏碧青 | 苏 | 软件需求规格说明书 |  |  | 软件需求规格说明书 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 21:54 | 92 | 94 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3.6 | 1.4.1.4.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
10h | 0h | 0h | 10h | 10h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 验证 |  | 1.4.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 11.58d? | 11.58d? | 112 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3.25d? | 3.25d? | 3.25d? | 0% | 0% | 2018-11-23 15:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-11-23 15:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-11 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 104 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:45 | 59 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 10h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 评审需求 |  | 1.4.1.4.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 113 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-23 15:24 | 2018-11-24 19:24 | 2018-11-23 15:24 | 2018-11-24 19:24 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-08 13:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 111162 | 114 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求规格说明书 |  |  | 评审结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 173123 | 97 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.4.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.3.7,1.5.25 | 1.4.1.4.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试需求 |  | 1.4.1.4.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 114 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-24 19:24 | 2018-11-25 19:24 | 2018-11-24 19:24 | 2018-11-25 19:24 | 2018-12-08 13:00 | 2018-12-09 13:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 113 | 115 | 罗培铖,苏碧青 | 罗,苏 | 评审结果 |  |  | 测试结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 94 | 98 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.4.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.4.1 | 1.4.1.4.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型修改 |  | 1.4.1.4.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 115 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-25 19:24 | 2018-11-27 14:24 | 2018-11-25 19:24 | 2018-11-27 14:24 | 2018-12-09 13:00 | 2018-12-10 20:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 114 | 116 | 赵豪杰 | 赵 | 测试结果 |  |  | 新的原型 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:45 | 97 | 157 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.4.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.4.2 | 1.4.1.4.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件需求变更文档 |  | 1.4.1.4.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 116 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-11-27 14:24 | 2018-11-27 15:24 | 2018-11-27 14:24 | 2018-11-27 15:24 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 115 | 117 | 郑丞钧 | 郑 |  |  |  | 软件需求变更文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:31 | 98 | 158 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.4.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.4.3 | 1.4.1.4.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 系统设计与实现计划 |  | 1.4.1.4.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 11.58d | 11.58d | 117 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-11-27 15:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-11-27 15:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 116 |  | 郑丞钧 | 郑 |  |  |  | 系统设计与实现计划文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:32 | 157 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.1.4.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.4.4 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
11h | 0h | 0h | 11h | 11h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次迭代 |  | 1.4.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 11.58d? | 11.58d? | 118 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 4.75d? | 4.75d? | 4.75d? | 0% | 0% | 2018-11-27 16:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-15 21:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 53 | 129130 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:46 | 91 | 110150 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 11h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1 | 1.4.3,1.4.3.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
6h | 0h | 0h | 6h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求分析 |  | 1.4.2.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 119 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 3.25d? | 3.25d? | 3.25d? | 0% | 0% | 2018-11-27 16:24 | 2018-12-01 13:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-14 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 53 | 125 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:46 | 91 | 108 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 6h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1 | 1.4.2.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 细化用户需求 |  | 1.4.2.1.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 120 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-27 16:24 | 2018-11-28 16:24 | 2018-11-27 16:24 | 2018-11-28 16:24 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-12 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 53 | 121 | 罗培铖 | 罗 | 需求获取文档 |  |  | 更进后的需求文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 91 | 103 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.1.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1 | 1.4.2.1.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 得出功能需求 |  | 1.4.2.1.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 121 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-28 16:24 | 2018-11-29 16:24 | 2018-11-28 16:24 | 2018-11-29 16:24 | 2018-12-12 10:00 | 2018-12-13 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 120 | 122 | 苏碧青 | 苏 | 更进后的需求文档 |  |  | 功能需求 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 102 | 104 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.1.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 修改数据字典 |  | 1.4.2.1.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 122 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-11-29 16:24 | 2018-11-30 16:24 | 2018-11-29 16:24 | 2018-11-30 16:24 | 2018-12-13 10:00 | 2018-12-14 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 121 | 123 | 张嘉诚 | 张 | 功能需求 |  |  | 新的数据字典 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 103 | 109 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.1.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1.2 | 1.4.2.1.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求建模 |  | 1.4.2.1.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 123 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-11-30 16:24 | 2018-12-01 12:24 | 2018-11-30 16:24 | 2018-12-01 12:24 | 2018-12-14 10:00 | 2018-12-14 11:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 122 | 124 | 郑丞钧 | 郑 | 新的数据字典 |  |  | 需求模型 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 104 | 156 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.1.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1.3 | 1.4.2.1.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 软件概要设计说明 |  | 1.4.2.1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 124 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-12-01 12:24 | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-01 12:24 | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-14 11:00 | 2018-12-14 12:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 123 | 126 | 张嘉诚 | 张 | 需求模型 |  |  | 软件概要设计说明书 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:28 | 109 | 107 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1.4 | 1.4.2.2.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原型开发 |  | 1.4.2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 11.58d | 11.58d | 125 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1.5d | 1.5d | 1.5d | 0% | 0% | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-14 13:00 | 2018-12-15 21:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 119 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:46 | 101 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 界面布局设计 |  | 1.4.2.2.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 126 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-02 13:24 | 2018-12-01 13:24 | 2018-12-02 13:24 | 2018-12-14 13:00 | 2018-12-15 16:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 124 | 127 | 罗培铖 | 罗 | 需求模型 |  |  | 界面原型 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 156 | 106 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.2.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.1.5 | 1.4.2.2.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 原件样式设计 |  | 1.4.2.2.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 127 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0% | 0% | 2018-12-02 13:24 | 2018-12-02 15:24 | 2018-12-02 13:24 | 2018-12-02 15:24 | 2018-12-15 16:00 | 2018-12-15 19:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 126 | 128 | 苏碧青 | 苏 | 需求模型 |  |  | 样式 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 107 | 105 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.2.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.2.1 | 1.4.2.2.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 总体构建 |  | 1.4.2.2.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 128 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.25d | 0.25d | 0.25d | 0% | 0% | 2018-12-02 15:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-02 15:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-15 19:00 | 2018-12-15 21:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 127 | 163 | 赵豪杰 | 赵 | 界面原型，样式 |  |  | 界面 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:46 | 106 | 124 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.2.2.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.2.2 | 1.5.26 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
185h | 0h | 0h | 185h | 185h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编码/测试计划 |  | 1.4.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 3.32d | 3.32d | 129 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 17.75d | 17.75d | 17.75d | 0% | 0% | 2018-12-18 09:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-12-18 09:00 | 2019-01-06 18:00 | 2018-12-21 11:34 | 2019-01-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 118 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:47 | 100 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 185h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 培训计划 |  | 1.4.3.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 3.32d | 130 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2018-12-18 09:00 | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-18 09:00 | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-21 11:34 | 2018-12-21 13:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 118 | 131132 | 罗培铖 | 罗 | 界面原型，样式 |  |  | 培训计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:21 | 100 | 111113 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2 | 1.4.3.2,1.4.3.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
68h | 0h | 0h | 68h | 68h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | Android端编码 |  | 1.4.3.2 | 不得早于...开始 | 2018-12-20 09:00 | 楍 | 0ed | 5.16d | 6.61d | 131 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 2.83d | 2.83d | 2.83d | 0% | 0% | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-22 20:40 | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-22 20:40 | 2018-12-27 13:54 | 2018-12-30 15:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 130 | 133 | 苏碧青,张嘉诚,罗培铖 | 苏,张,罗 | 代码 |  |  | 前端作品 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:47 | 150 | 152 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 68h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.1 | 1.4.3.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
52h | 0h | 0h | 52h | 52h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 服务器端编码 |  | 1.4.3.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.87d | 3.32d | 132 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 8d | 8d | 8d | 0% | 0% | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-21 13:34 | 2018-12-30 15:34 |  |  |  |  | 0d | 0d | 130 | 133 | 赵豪杰,郑丞钧 | 赵,郑 | 代码 |  |  | 后端作品 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:47 | 150 | 152 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 52h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.1 | 1.4.3.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 测试计划 |  | 1.4.3.4 | 不得早于...完成 | 2018-12-29 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 1.45d | 133 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0% | 0% | 2018-12-28 16:58 | 2018-12-29 18:00 | 2018-12-28 16:58 | 2018-12-29 18:00 | 2018-12-30 15:34 | 2018-12-31 19:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 131132 | 134 | 罗培铖 | 罗 | 安装部署计划 |  |  | 测试计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:23 | 111113 | 112 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.2,1.4.3.3 | 1.4.3.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
60h | 0h | 0h | 60h | 60h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 联合调试 |  | 1.4.3.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 1.45d | 134 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 5.88d | 5.88d | 5.88d | 0% | 0% | 2018-12-29 18:00 | 2019-01-05 15:00 | 2018-12-29 18:00 | 2019-01-05 15:00 | 2018-12-31 19:36 | 2019-01-06 19:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 133 | 135136 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 前端代码、后端代码 |  |  | 渔乐生活app | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:47 | 152 | 155153 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 60h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.4 | 1.4.3.6,1.4.3.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 安装部署计划 |  | 1.4.3.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 1.45d | 1.45d | 135 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2019-01-05 15:00 | 2019-01-05 18:24 | 2019-01-05 15:00 | 2019-01-05 18:24 | 2019-01-06 19:36 | 2019-01-07 20:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 134 |  | 罗培铖 | 罗 | 渔乐生活app |  |  | 安装部署计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:23 | 112 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.5 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 系统维护计划 |  | 1.4.3.7 | 不得早于...开始 | 2019-01-05 09:00 | 楍 | 0ed | 6.25d | 6.25d | 136 |  | 500 |  | 0d | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0% | 0% | 2019-01-05 15:00 | 2019-01-05 16:00 | 2019-01-05 15:00 | 2019-01-05 16:00 | 2019-01-12 16:00 | 2019-01-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 134 |  | 罗培铖 | 罗 | 渔乐生活app |  |  | 安装部署计划 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:23 | 112 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.4.3.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培铖 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.3.5 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
73.25h | 0h | 42.38h | 73.25h | 30.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目控制 |  | 1.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 9.63d? | 9.63d? | 137 | 楍 | 500 |  | 0d | 17.74d | 79.25d? | 79.25d? | 61.51d? | 22% | 58% | 2018-09-20 08:00 | 2018-12-27 14:00 | 2018-09-20 08:00 | 2018-12-27 14:00 | 2018-09-20 08:00 | 2019-01-07 20:00 | 2018-09-20 08:00 |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 14:45 |  |  | 0 | 楍 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:12 |  | 1.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 73.25h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [15 empty] | 按时 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 任务分配 |  | 1.5.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 138 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:12 |  |  | 0d | 0d | 30 | 31,32 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 项目任务书 |  |  | 会议记录、任务分配 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 14:54 | 3 | 5,6 | 0 | 楍 | 2018-09-20 08:12 | 2018-09-20 08:12 |  | 1.5.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.1 | 1.2.2,1.2.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师确认项目大致内容 |  | 1.5.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 139 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 09:12 |  |  | 0d | 0d | 31,32 | 33140 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 谈话记录 |  |  | 录音资料 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 15:08 | 5,6 | 11,13 | 0 | 楍 | 2018-09-26 09:12 | 2018-09-26 09:12 |  | 1.5.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2,1.2.3 | 1.2.4,1.5.3 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次小组会议 |  | 1.5.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 140 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 09:12 |  |  | 0d | 0d | 139 | 35,43 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程-初步任务分配 |  |  | 分配结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 15:15 | 12 | 17161 | 0 | 楍 | 2018-09-27 09:12 | 2018-09-27 09:12 |  | 1.5.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.2 | 1.3.1,1.3.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次小组会议 |  | 1.5.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 141 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 13:48 | 2018-09-28 14:00 |  |  | 0d | 0d | 35 | 36,39,40,41 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 检查工作结果 |  |  | 工作改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 16:51 | 17 | 22,26,159,197 | 0 | 楍 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:00 |  | 1.5.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.1 | 1.3.2,1.3.5,1.3.6,1.3.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二周绩效考评 |  | 1.5.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 142 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d? | 0.06d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 18:30 |  |  | 0d | 0d | 31,32,37,38,39,40,41 | 143 | 赵豪杰 | 赵 | 第二周交付物 |  |  | 第二周绩效考评 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:11 | 5,6,23,24,26,159,197 | 35 | 0 | 楍 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:30 |  | 1.5.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.2.2,1.2.3,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7 | 1.5.6 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行非正式访谈 |  | 1.5.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 143 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 09:12 |  |  | 0d | 0d | 142 | 144 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 客户预约 |  |  | 得到开启正式访谈的充分必要条件 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:19 | 222 | 36 | 0 | 楍 | 2018-10-11 09:12 | 2018-10-11 09:12 |  | 1.5.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.5 | 1.5.7 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第三次小组会议 |  | 1.5.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 144 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:36 | 2018-10-11 10:48 |  |  | 0d | 0d | 143 | 42,43,44,45 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 得到开启正式访谈的充分必要条件 |  |  | 任务分配以及UML答辩准备 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:22 | 35 | 32161218162 | 0 | 楍 | 2018-10-11 10:48 | 2018-10-11 10:48 |  | 1.5.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.6 | 1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第三周绩效考评 |  | 1.5.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 145 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:00 | 2018-10-14 19:30 |  |  | 0d | 0d | 42,43,44,45 | 146 | 赵豪杰 | 赵 | 第三周交付物 |  |  | 第三周绩效考评 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:19 | 32161218162 | 37 | 0 | 楍 | 2018-10-14 19:30 | 2018-10-14 19:30 |  | 1.5.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11 | 1.5.9 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行客户访谈 |  | 1.5.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 146 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:00 |  |  | 0d | 0d | 145 | 147 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 提出需求问题 |  |  | 获取需求，为定义愿景提供条件 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 17:24 | 223 | 79 | 0 | 楍 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-18 10:00 |  | 1.5.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.8 | 1.5.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第四次小组会议 |  | 1.5.10 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 147 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 10:36 |  |  | 0d | 0d | 146 | 46,47,48,49,50,55 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 学习笔记 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:27 | 37 | 40,38,190,39,160,31 | 0 | 楍 | 2018-10-18 10:36 | 2018-10-18 10:36 |  | 1.5.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.9 | 1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.15,1.3.16,1.4.1.1.1 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第四周绩效考评 |  | 1.5.11 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 148 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:00 | 2018-10-21 18:30 |  |  | 0d | 0d | 46,48,50,51,55 | 149 | 赵豪杰 | 赵 | 第四周交付物 |  |  | 第三周绩效考评 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:11 | 40,190,160,189,31 | 164 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:30 | 2018-10-21 18:30 |  | 1.5.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.3.12,1.3.14,1.3.16,1.3.17,1.4.1.1.1 | 1.5.12 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
8h | 0h | 8h | 8h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第五次小组会议 |  | 1.5.12 | 不得早于...完成 | 2018-10-25 18:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 149 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:36 |  |  | 0d | 0d | 148 | 56,58,60,61,62,64 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 学习笔记 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-27 13:10 | 237 | 165,48,166,224,225,195 | 0 | 楍 | 2018-10-25 10:36 | 2018-10-25 10:36 |  | 1.5.12 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 8h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.11 | 1.4.1.1.2,1.4.1.1.4,1.4.1.1.6,1.4.1.1.7,1.4.1.1.8,1.4.1.1.10 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 7h | 7h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次组内评审 |  | 1.5.13 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 150 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 17:00 |  |  | 0d | 0d | 55,58,60,61,65,66 | 67,68,69 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程相关文档 |  |  | 评审记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-30 16:46 | 31,48,166,224,182,185 | 226184194 | 0 | 楍 | 2018-10-28 17:00 | 2018-10-28 17:00 |  | 1.5.13 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.1,1.4.1.1.4,1.4.1.1.6,1.4.1.1.7,1.4.1.1.11,1.4.1.1.12 | 1.4.1.1.13,1.4.1.1.14,1.4.1.1.15 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第二次组内评审 |  | 1.5.14 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 151 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.13d | 0.13d | 0.13d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 19:00 | 2018-10-29 20:00 |  |  | 0d | 0d | 67,68,69 | 70,71,72,73,76 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程相关文档 |  |  | 评审记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:36 | 226184194 | 188227196191192 | 0 | 楍 | 2018-10-29 20:00 | 2018-10-29 20:00 |  | 1.5.14 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.13,1.4.1.1.14,1.4.1.1.15 | 1.4.1.1.16,1.4.1.1.17,1.4.1.1.18,1.4.1.1.19,1.4.1.1.22 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第五周绩效考评 |  | 1.5.15 | 不得早于...开始 | 2018-10-30 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 152 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 09:30 |  |  | 0d | 0d | 58,61,62,68,71,73,75,76,77 | 153 | 赵豪杰 | 赵 | 第五周交付物 |  |  | 第五周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 20:45 | 4.8224e+25 | 204 | 0 | 楍 | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 09:30 |  | 1.5.15 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.4,1.4.1.1.7,1.4.1.1.8,1.4.1.1.14,1.4.1.1.17,1.4.1.1.19,1.4.1.1.21,1.4.1.1.22,1.4.1.1.23 | 1.5.16 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 1h | 1h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行客户访谈 |  | 1.5.16 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 153 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.03d | 0.03d | 0.03d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 09:12 |  |  | 0d | 0d | 81152 | 154 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 界面原型 |  |  | 访谈记录，改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 208230 | 203 | 0 | 楍 | 2018-11-01 09:12 | 2018-11-01 09:12 |  | 1.5.16 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.27,1.5.15 | 1.5.17 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.88h | 0h | 0.88h | 0.88h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六次小组会议 |  | 1.5.17 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 154 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.88d | 0.88d | 0.88d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 |  |  | 0d | 0d | 153 | 83,86,87,90 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程相关文档 |  |  | 改进建议 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-03 20:00 | 204 | 207217216235 | 0 | 楍 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 17:00 |  | 1.5.17 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.16 | 1.4.1.1.29,1.4.1.1.32,1.4.1.1.33,1.4.1.1.36 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第六周绩效考评 |  | 1.5.18 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 155 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d | 1d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 18:00 |  |  | 0d | 0d | 81,82,88,89,90,91,92 | 156 | 赵豪杰 | 赵 | 第六周交付物 |  |  | 第六周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:04 | 2.082e+20 | 247 | 0 | 楍 | 2018-11-06 18:00 | 2018-11-06 18:00 |  | 1.5.18 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.27,1.4.1.1.28,1.4.1.1.34,1.4.1.1.35,1.4.1.1.36,1.4.1.1.37,1.4.1.1.38 | 1.5.19 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 组内评审表起草 |  | 1.5.19 | 不得早于...开始 | 2018-11-06 09:00 | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 156 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.06d | 0.06d | 0.06d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 09:30 |  |  | 0d | 0d | 155 |  | 赵豪杰 | 赵 | 第六周绩效考核 |  |  | 组内评审表v0.1.0 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-06 21:55 | 236 |  | 0 | 楍 | 2018-11-06 09:30 | 2018-11-06 09:30 |  | 1.5.19 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.18 | [12 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 5h | 5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第一次评审 |  | 1.5.20 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 157 | 楍 | 500 |  | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 09:36 |  |  | 0d | 0d | 80,81,82,87,88,89,90 | 158 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求工程项目计划 |  |  | 评审通过 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:39 | 2.0121e+20 | 287 | 0 | 楍 | 2018-11-07 09:36 | 2018-11-07 09:36 |  | 1.5.20 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.26,1.4.1.1.27,1.4.1.1.28,1.4.1.1.33,1.4.1.1.34,1.4.1.1.35,1.4.1.1.36 | 1.5.21 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 团队建设 |  | 1.5.21 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0d | 158 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 100% | 100% | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 18:00 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 18:00 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 18:00 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 18:00 |  |  | 0d | 0d | 157 | 93,94 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 金钱，时间… |  |  | 吃喝van乐，表情包，鬼畜素材等 |  |  | 吃喝van乐，团队精神up↑... | [13 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:00 | 83 | 285289 | 0 | 楍 | 2018-11-09 18:00 | 2018-11-09 18:00 |  | 1.5.21 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.20 | 1.4.1.1.39,1.4.1.1.40 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0.5h | 0.5h | 0h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 第七周绩效考评 |  | 1.5.22 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 0d? | 159 | 楍 | 500 |  | 0d | 1d | 1d? | 1d? | 0d? | 100% | 100% | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-14 09:00 |  |  | 0d | 0d | 93 | 160 | 赵豪杰 | 赵 | 第七周交付物 |  |  | 第七周绩效考核 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 16:10 | 285 | 121 | 0 | 楍 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 09:00 |  | 1.5.22 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.1.39 | 1.5.23 | [11 empty] | 完成 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.23 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 160 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 10:36 | 2018-11-27 11:36 | 2018-11-27 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 159 | 97,98,99 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 访谈记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:52 | 288 | 53,55,56 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.23 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.22 | 1.4.1.2.1,1.4.1.2.2,1.4.1.2.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行交流 |  | 1.5.24 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 161 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-15 10:36 | 2018-11-16 10:36 | 2018-11-28 14:12 | 2018-11-29 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 97,98,99 | 100101102 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求规格说明书 |  |  | 交流记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:54 | 53,55,56 | 290170171 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.24 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.2.1,1.4.1.2.2,1.4.1.2.3 | 1.4.1.2.4,1.4.1.2.5,1.4.1.2.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.25 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 162 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2018-11-17 20:36 | 2018-11-18 20:36 | 2018-11-17 20:36 | 2018-11-18 20:36 | 2018-12-01 14:12 | 2018-12-02 14:12 |  |  |  |  | 0d | 0d | 100101102103 | 105106113 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 交流记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:55 | 290170171175 | 85,86,94 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.25 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.1.2.4,1.4.1.2.5,1.4.1.2.6,1.4.1.2.7 | 1.4.1.3.1,1.4.1.3.2,1.4.1.4.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.26 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 163 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-04 13:24 | 2018-12-02 18:24 | 2018-12-04 13:24 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 21:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 128 | 164 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 原型 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:58 | 105 | 125 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.26 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4.2.2.3 | 1.5.27 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行交流 |  | 1.5.27 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 164 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d? | 0.2d? | 0.2d? | 0% | 0% | 2018-12-04 13:24 | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-04 13:24 | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-17 19:00 | 2018-12-18 08:36 |  |  |  |  | 0d | 0d | 163 | 165 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 会议记录 |  |  | 访谈记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:02 | 124 | 126 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.27 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.26 | 1.5.28 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.28 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 165 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d | 0.3d | 0.3d | 0% | 0% | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-18 08:36 | 2018-12-18 11:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 164 | 166167 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 访谈记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:03 | 125 | 127128 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.28 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.27 | 1.5.29,1.5.29.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
7h | 0h | 0h | 7h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求规格审核 |  | 1.5.29 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 166 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 7d? | 7d? | 7d? | 0% | 0% | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-18 11:00 | 2018-12-26 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 165 | 174175 | [22 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 19:04 | 126 | 129143 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 7h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.28 | 1.5.30,1.5.30.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 审查需求文档 |  | 1.5.29.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 167 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-06 08:24 | 2018-12-05 08:24 | 2018-12-06 08:24 | 2018-12-18 11:00 | 2018-12-19 11:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 165 | 168 | 赵豪杰 | 赵 | 需求规格说明书 |  |  | 审查结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 126 | 133 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.28 | 1.5.29.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.29.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 168 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-06 08:24 | 2018-12-07 08:24 | 2018-12-06 08:24 | 2018-12-07 08:24 | 2018-12-19 11:00 | 2018-12-20 11:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 167 | 169 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 审查结果 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 128 | 135 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.1 | 1.5.29.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写需求文档 |  | 1.5.29.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 169 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-07 08:24 | 2018-12-08 12:24 | 2018-12-07 08:24 | 2018-12-08 12:24 | 2018-12-20 11:00 | 2018-12-21 11:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 168 | 170 | 罗培铖 | 罗 | 会议记录 |  |  | 需求文档 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 133 | 134 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.2 | 1.5.29.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写用户手册 |  | 1.5.29.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 170 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-08 12:24 | 2018-12-09 12:24 | 2018-12-08 12:24 | 2018-12-09 12:24 | 2018-12-21 11:00 | 2018-12-22 15:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 169 | 171 | 苏碧青 | 苏 | 需求文档 |  |  | 用户手册 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 135 | 136 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.3 | 1.5.29.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定合格的标准 |  | 1.5.29.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 171 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-09 12:24 | 2018-12-10 19:24 | 2018-12-09 12:24 | 2018-12-10 19:24 | 2018-12-22 15:00 | 2018-12-23 15:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 170 | 172 | 张嘉诚 | 张 | 用户手册 |  |  | 合格标准 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 134 | 137 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.4 | 1.5.29.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.29.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 172 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-10 19:24 | 2018-12-11 16:24 | 2018-12-10 19:24 | 2018-12-11 16:24 | 2018-12-23 15:00 | 2018-12-25 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 171 | 173 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 需求文档，用户手册，合格标准 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 136 | 138 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.5 | 1.5.29.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 与杨枨老师进行交流 |  | 1.5.29.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 4.6d? | 11.58d? | 173 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-11 16:24 | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-11 16:24 | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-25 10:00 | 2018-12-26 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 172 | 181 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 会议记录 |  |  | 交流记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 137 | 145 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.29.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.6 | 1.5.30.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
17.88h | 0h | 0h | 17.88h | 17.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 需求管理 |  | 1.5.30 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 9.63d? | 9.63d? | 174 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 12.95d? | 12.95d? | 12.95d? | 0% | 0% | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-26 10:00 | 2019-01-07 20:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 166 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 19:05 | 127 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 17.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.30.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 175 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-13 16:24 | 2018-12-12 16:24 | 2018-12-13 16:24 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-27 10:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 166 | 176 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 交流记录 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 127 | 144 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29 | 1.5.30.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 确定变更控制过程 |  | 1.5.30.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 176 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d? | 0.3d? | 0.3d? | 0% | 0% | 2018-12-13 16:24 | 2018-12-14 09:48 | 2018-12-13 16:24 | 2018-12-14 09:48 | 2018-12-27 10:00 | 2018-12-27 13:24 |  |  |  |  | 0d | 0d | 175 | 177 | 赵豪杰 | 赵 | 会议记录 |  |  | 变更控制过程 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 143 | 148 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.1 | 1.5.30.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 建立变更控制委员会 |  | 1.5.30.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 177 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.3d? | 0.3d? | 0.3d? | 0% | 0% | 2018-12-14 09:48 | 2018-12-14 13:12 | 2018-12-14 09:48 | 2018-12-14 13:12 | 2018-12-27 13:24 | 2018-12-27 15:48 |  |  |  |  | 0d | 0d | 176 | 178 | 赵豪杰 | 赵 | 变更控制过程 |  |  | 变更控制委员会 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 144 | 147 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.2 | 1.5.30.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 进行变更影响分析 |  | 1.5.30.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 178 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-14 13:12 | 2018-12-15 16:12 | 2018-12-14 13:12 | 2018-12-15 16:12 | 2018-12-27 15:48 | 2018-12-28 15:48 |  |  |  |  | 0d | 0d | 177 | 179 | 罗培铖 | 罗 | 变更控制委员会 |  |  | 变更影响分析 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 148 | 149 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.3 | 1.5.30.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 跟踪每一项变更 |  | 1.5.30.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 179 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-15 16:12 | 2018-12-16 16:12 | 2018-12-15 16:12 | 2018-12-16 16:12 | 2018-12-28 15:48 | 2018-12-29 19:48 |  |  |  |  | 0d | 0d | 178 | 180 | 郑丞钧 | 郑 | 变更影响分析 |  |  | 跟踪状态记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 147 | 146 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.4 | 1.5.30.6 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 编写需求文档的基准版本和控制版本 |  | 1.5.30.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d? | 11.58d? | 180 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-16 16:12 | 2018-12-18 11:12 | 2018-12-16 16:12 | 2018-12-18 11:12 | 2018-12-29 19:48 | 2018-12-30 19:48 |  |  |  |  | 0d | 0d | 179 | 181 | 苏碧青 | 苏 | 跟踪状态记录 |  |  | 需求文档基准版本和控制版本 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 149 | 145 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 苏碧青 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.5 | 1.5.30.7 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 维护变更历史纪录 |  | 1.5.30.7 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 181 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-12-18 11:12 | 2018-12-18 13:48 | 2018-12-18 11:12 | 2018-12-18 13:48 | 2018-12-30 19:48 | 2018-12-31 19:24 |  |  |  |  | 0d | 0d | 173180 | 182 | 张嘉诚 | 张 | 需求文档基准版本和控制版本 |  |  | 维护结果 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 138146 | 130 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.7 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 张嘉诚 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.29.7,1.5.30.6 | 1.5.30.8 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 小组会议 |  | 1.5.30.8 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 11.58d | 182 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.2d | 0.2d | 0.2d | 0% | 0% | 2018-12-18 13:48 | 2018-12-18 15:24 | 2018-12-18 13:48 | 2018-12-18 15:24 | 2018-12-31 19:24 | 2019-01-01 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 181 | 183 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 维护结果 |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:05 | 145 | 142 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.8 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.7 | 1.5.30.9 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
1h | 0h | 0h | 1h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 跟踪需求状态 |  | 1.5.30.9 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.33d? | 11.58d? | 183 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d? | 1d? | 1d? | 0% | 0% | 2018-12-18 15:24 | 2018-12-19 15:24 | 2018-12-18 15:24 | 2018-12-19 15:24 | 2019-01-01 09:00 | 2019-01-02 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 182 | 184 | 赵豪杰 | 赵 | 会议记录 |  |  | 跟踪状态记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 130 | 141 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.9 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 1h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.8 | 1.5.30.10 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.88h | 0h | 0h | 0.88h | 0.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 衡量需求稳定性 |  | 1.5.30.10 | 不得早于...完成 | 2018-12-20 18:00 | 楍 | 0ed | 2d? | 11.25d? | 184 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.88d? | 0.88d? | 0.88d? | 0% | 0% | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-20 18:00 | 2018-12-20 09:00 | 2018-12-20 18:00 | 2019-01-02 09:00 | 2019-01-02 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 183 | 185 | 罗培铖 | 罗 | 跟踪状态记录 |  |  | 需求稳定性记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 142 | 139 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.10 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 罗培城 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.88h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.5.30.9 | 1.5.30.11 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 0h | 4h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 使用需求管理工具 |  | 1.5.30.11 | 不得早于...开始 | 2018-12-23 09:00 | 楍 | 3.88ed | 9.13d? | 9.63d? | 185 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.5d? | 0.5d? | 0.5d? | 0% | 0% | 2018-12-27 09:00 | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-27 14:00 | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-07 20:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 184 | 187 | 郑丞钧 | 郑 | 需求稳定性记录 |  |  | 存储需求 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 19:06 | 141 | 120 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.5.30.11 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 郑丞钧 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | 2018-12-23 12:00 | 2018-12-23 21:00 | 1.5.30.10 | 1.6.1 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
36.5h | 0h | 0h | 36.5h | 36.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目收尾 |  | 1.6 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.5d | 0.5d | 186 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 4.63d | 4.63d | 4.63d | 0% | 0% | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-08 08:00 | 2019-01-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 52 | [23 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-10-21 18:48 | 29 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 |  |  | ￥0.00 | 固定工期 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 36.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
2h | 0h | 0h | 2h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 项目总结 |  | 1.6.1 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0.5d | 187 |  | 500 |  | 0d | 0d | 1.13d | 1.13d | 1.13d | 0% | 0% | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-06 18:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-08 08:00 | 2019-01-09 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 52185 | 188 | 赵豪杰 | 赵 | 项目工作 |  |  | 项目总结 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 29139 | 115 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.1 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 2h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.4,1.5.30.11 | 1.6.2 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
4h | 0h | 0h | 4h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 制作PPT |  | 1.6.2 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0.5d | 188 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-08 14:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-09 09:00 | 2019-01-10 09:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 187 | 189 | 张嘉诚 | 张 | ppt |  |  | 会议记录 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 120 | 118 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.2 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 4h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.1 | 1.6.3 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
5h | 0h | 0h | 5h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 答辩 |  | 1.6.3 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0.5d | 189 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.5d | 0.5d | 0.5d | 0% | 0% | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-09 14:00 | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-10 14:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 188 | 190 | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 文档，作品 |  |  | 考评结果，期末成绩 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-10-21 18:48 | 115 | 281 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.3 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.2 | 1.6.4 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
0.5h | 0h | 0h | 0.5h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 配置管理系统提交 |  | 1.6.4 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0d | 0.5d | 190 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.75d | 0.75d | 0.75d | 0% | 0% | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-10 14:00 | 2019-01-11 14:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 189 | 191 | 赵豪杰 | 赵 | 文档，作品 |  |  | 文档，作品 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:25 | 118 | 282 | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.4 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 0.5h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.3 | 1.6.5 | [11 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)
25h | 0h | 0h | 25h | 25h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 散伙饭 |  | 1.6.5 | 越早越好 |  | 楍 | 0ed | 0.5d | 0.5d | 191 | 楍 | 500 |  | 0d | 0d | 0.63d | 0.63d | 0.63d | 0% | 0% | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-11 14:00 | 2019-01-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | 190 |  | 罗培铖,苏碧青,张嘉诚,赵豪杰,郑丞钧 | 罗,苏,张,赵,郑 | 金钱，时间… |  |  | 吃喝van乐，表情包，鬼畜素材等 | [16 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | ￥0.00 | PRD2018-G06-GANTT | 3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楍 | 2018-11-11 15:25 | 281 |  | 0 | 楍 |  |  |  | 1.6.5 | 0d | 0d | 0d | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 楍 | 楍 | 楍 | 赵豪杰 |  | ￥0.00 | 固定单位 | 楍 | 楍 | 0h | 0h | 0h | 25h | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | 按比例 |  |  |  |  | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 |  | 楍 | Flat | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | ￥0.00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 楍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A |  |  | 1.6.4 | [12 empty] | 将来任务 | 0% | 0% | 0% | Project Default (7天工作日)