## 渔乐生活-需求-全部需求
需求跟踪矩阵
需求ID | 需求名称 | 所属迭代 | 需求来源 | 需求间的关系
|  |  |  | 受影响的需求ID | 受影响的需求名称（被以下文档依赖）
FR-55 | 约钓活动结果是否所有人可见 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-54 | 管理员需要有在客户端发布公告的权限 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-53 | 管理员端需要操作日志 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-52 | 管理员需要有更改客户端封面图片的权限 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-51 | 水军水评论或广告号，管理员需要删除相关评论并封号 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-50 | 管理员需要将差评过多的钓点取消，实现方式可能是关闭该钓点开关 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-49 | 某渔具店差评过多或出现事故时，管理员需要做出相应措施，如使地图上的该点图标变色等 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-48 | 渔具店管理 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | FR-50 | 某渔具店差评过多或出现事故时，管理员需要做出相应措施，如使地图上的该点图标变色等(FR-50)【新建】【当前版本】
FR-47 | 约钓管理 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-46 | 渔友圈管理 | 第三次界面原型 | 管理员用户代表陈尚辉 | 暂无 | 暂无
FR-45 | 钓点管理 | 第三次界面原型 | 客户杨枨 | FR-51 | 管理员需要将差评过多的钓点取消，实现方式可能是关闭该钓点开关(FR-51)【新建】【当前版本】
FR-44 | 用户管理 | 第三次界面原型 | 客户杨枨 | FR-52 | 水军水评论或广告号，管理员需要删除相关评论并封号(FR-52)【新建】【当前版本】
FR-43 | 发起约钓时，可以设置持续多天、可以设置多个地点 | 第三次界面原型 | 客户杨枨 | FR-8 | 发起约钓(FR-8)【新建】【当前版本】
FR-42 | 主界面即地图界面上，需要直接看到正在发起的约钓活动 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-41 | 个性换肤 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-40 | 点评渔具店 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-39 | 查看账号资料 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | FR-8 | 发起约钓(FR-8)【新建】【当前版本】
FR-38 | 查看进行中的约钓活动列表 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-37 | 查看个人约钓历史 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-36 | 发表动态时，需要有仅好友可见、添加地理位置、添加天气 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-35 | 查看钓点详情时，需有查看该钓点约钓历史的快捷键 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-34 | 查看钓点详情时，需要有钓友对该钓点的评价、钓友在该钓点发表的渔获分享 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-33 | 发起约钓或加入约钓时，需要用户同意免责条款 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-32 | 查看渔具店详情时，需要有钓友对该店的评价 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-31 | 新建钓点时，需要选择钓点类型（如野钓点、斤塘、渔场等） | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-30 | 点评钓点 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-29 | 收藏渔具店 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-28 | 收藏钓点 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-27 | 搜索钓点渔具店 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-26 | 发出约钓邀请 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-25 | 加入约钓 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | FR-33 | 发起约钓或加入约钓时，需要用户同意免责条款(FR-33)【新建】【当前版本】
FR-24 | 查看关注列表 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-23 | 查看粉丝列表 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-22 | 查看钓友的个人渔友圈 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-21 | 查看钓友 | 第二版界面原型 | 客户杨枨 | FR-22 | 查看钓友的个人渔友圈(FR-22)【新建】【当前版本】
FR-20 | 关注钓友 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-19 | 群聊钓友 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-18 | 私聊钓友 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-17 | 查看历史约钓详情 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-16 | 查看历史约钓 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-17 | 查看历史约钓详情(FR-17)【新建】【当前版本】
FR-15 | 查看附近渔友圈 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-14 | 查看关注渔友圈 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-13 | 评论 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-12 | 点赞 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-11 | 查看单条动态详情 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-12，FR-13 | 评论(FR-13)【新建】【当前版本】 点赞(FR-12)【新建】【当前版本】
FR-10 | 发表动态 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-9 | 发表渔获 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-36 | 发表动态时，需要有仅好友可见、添加地理位置、添加天气(FR-36)【新建】【当前版本】
FR-8 | 发起约钓 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-43、FR-26、FR-33、FR-9 | 发起约钓时，可以设置持续多天、可以设置多个地点(FR-43)【新建】【当前版本】 发出约钓邀请(FR-26)【新建】【当前版本】 发起约钓或加入约钓时，需要用户同意免责条款(FR-33)【新建】【当前版本】 发表渔获(FR-9)【新建】【当前版本】
FR-7 | 新建渔具店 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-6 | 查看渔具店详情 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无
FR-5 | 查看附近渔具店 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-29、FR-40、FR-6、FR-32 | 收藏渔具店(FR-29)【新建】【当前版本】 点评渔具店(FR-40)【新建】【当前版本】 查看渔具店详情(FR-6)【新建】【当前版本】 查看渔具店详情时，需要有钓友对该店的评价(FR-32)【新建】【当前版本】
FR-4 | 新建钓点 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-31 | 新建钓点时，需要选择钓点类型（如野钓点、斤塘、渔场等）(FR-31)【新建】【当前版本】
FR-3 | 查看钓点详情 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-2 | 查看附近钓点(FR-2)【已批准】【当前版本】
FR-2 | 查看附近钓点 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | FR-30、FR-34、FR-28、FR-16、FR-35 | 点评钓点(FR-30)【新建】【当前版本】 查看钓点详情时，需要有钓友对该钓点的评价、钓友在该钓点发表的渔获分享(FR-34)【新建】【当前版本】 收藏钓点(FR-28)【新建】【当前版本】 查看历史约钓(FR-16)【新建】【当前版本】 查看钓点详情时，需有查看该钓点约钓历史的快捷键(FR-35)【新建】【当前版本】
FR-1 | 登陆注册 | 第一版界面原型 | 客户杨枨 | 暂无 | 暂无